## НП на 01.01.2022
Информация о реализации муниципальным образованием городом Благовещенском мероприятий в рамках национальных проектов Российской Федерации за 2021 год
тыс. руб.
Статус | Наименование мероприятия муниципальной программы, источники финансирования | Плановый объем финансирования | Фактически профинансировано | % финансирования от планового объема финансирования (ст.3/ст.2) | Кассовое исполнение | % кассового исполнения от планового объема финансирования (ст.5/ст.2) | Фактическое выполнение работ (освоение финансовых средств) | % освоения от планового объема финансирования (ст.7/ст.2) | Остаток неосвоенных средств (ст.2 - ст.7) | Срок освоения | Примечание*
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 10
| Всего за январь-декабрь 2021 года по национальным проектам Российской Федерации | 2252723.4902 | 2081647.1262 | 92.4058 | 2081647.1262 | 92.4058 | 1333118.4183 | 59.1781 | 919605.0719 |  | Для достижения национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года, определенных Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», посредством реализации национальных проектов Российской Федерации, разработанных в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», муниципальным образованием городом Благовещенском в 2021 году реализовывались мероприятия в рамках 8 региональных проектов Амурской области (1.«Культурная среда»; 2.«Современная школа»; 3.«Жилье»; 4.«Формирование комфортной городской среды»; 5.«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»; 6.«Чистая вода»; 7.«Спорт - норма жизни»; 8.«Дорожная сеть»), направленных на реализацию одноименных федеральных проектов, входящих в состав следующих 5 национальных проектов Российской Федерации: «Культура», «Образование», «Жилье и городская среда», «Демография», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», финансируемых из федерального и (или) областного бюджетов в рамках государственных программ Российской Федерации и Амурской области. Общая сумма привлеченных средств из вышестоящих бюджетов составила 2 186,6 млн. руб., из них фактическое финансирование и кассовое исполнение составили 2 020,0 млн. руб. Всего объем выполненных работ в стоимостном выражении составил 1 333,1 млн. руб., процент освоения от планового объема финансирования - 59,2%. Распоряжением администрации города Благовещенска от 28.06.2019 № 107р назначены ответственные за реализацию и представление информации о реализации национальных и региональных проектов на территории города Благовещенска.
| федеральный бюджет | 1040497.8109 | 1040497.8109 | 100 | 1040497.8109 | 100 | 715851.1899 | 68.7989 | 324646.621
| областной бюджет, в том числе: | 1146110.6457 | 979512.9853 | 85.4641 | 979512.9853 | 85.4641 | 574781.4197 | 50.1506 | 571329.226
| неиспользованный остаток прошлых лет (2020 года) | 302329.6287 | 302329.6287 | 100 | 302329.6287 | 100 | 54681.1028 | 18.0866 | 247648.5258
| городской бюджет, в том числе: | 66115.0336 | 61636.3299 | 93.2259 | 61636.3299 | 93.2259 | 42485.8087 | 64.2604 | 23629.2249
| неиспользованный остаток прошлых лет (2020 года) | 19297.6359 | 19297.6359 | 100 | 19297.6359 | 100 | 3490.2832 | 18.0866 | 15807.3527
В том числе:
| Капитальные вложения | 1438829.538 | 1278455.3705 | 88.8538 | 1278455.3705 | 88.8538 | 585916.786 | 40.7218 | 852912.752
| федеральный бюджет | 555921.9 | 555921.9 | 100 | 555921.9 | 100 | 291361.9 | 52.4106 | 264560
| областной бюджет, в том числе: | 845534.9274 | 686692.5661 | 81.214 | 686692.5661 | 81.214 | 277864.5028 | 32.8626 | 567670.4245
| неиспользованный остаток прошлых лет (2020 года) | 302329.6287 | 302329.6287 | 100 | 302329.6287 | 100 | 54681.1028 | 18.0866 | 247648.5258
| городской бюджет, в том числе: | 37372.7106 | 35840.9044 | 95.9013 | 35840.9044 | 95.9013 | 16690.3832 | 44.6593 | 20682.3275
| неиспользованный остаток прошлых лет (2020 года) | 19297.6359 | 19297.6359 | 100 | 19297.6359 | 100 | 3490.2832 | 18.0866 | 15807.3527
| Прочие расходы | 813893.9522 | 803191.7557 | 98.6851 | 803191.7557 | 98.6851 | 747201.6323 | 91.8058 | 66692.32
| федеральный бюджет | 484575.9109 | 484575.9109 | 100 | 484575.9109 | 100 | 424489.2899 | 87.6002 | 60086.621
| областной бюджет | 300575.7183 | 292820.4193 | 97.4199 | 292820.4193 | 97.4199 | 296916.9168 | 98.7827 | 3658.8015
| городской бюджет | 28742.323 | 25795.4255 | 89.7472 | 25795.4255 | 89.7472 | 25795.4255 | 89.7472 | 2946.8975
1. Национальный проект «Культура»
1.1 Федеральный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» (краткое наименование:«Культурная среда»)
Государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры» (подпрограмма «Наследие»)
Региональный проект Амурской области «Культурная среда»
Государственная программа Амурской области «Развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области» (подпрограмма «Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы»)
Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры в городе Благовещенске» (подпрограмма «Библиотечное обслуживание»)
Ответственный исполнитель – администрация города Благовещенска в лице управления культуры
| Создание модельных муниципальных библиотек, в том числе за счёт средств резервного фонда Правительства Российской Федерации, всего | 10000 | 10000 | 100 | 10000 | 100 | 10000 | 100 | 0 |  | Освоение средств ФБ составляет 100%. Между администрацией города Благовещенска и министерством культуры и национальной политики Амурской области в целях реализации национального проекта «Культура» на территории муниципального образования города Благовещенска заключены 2 соглашения: 1)от 20.01.2021 № 10701000-1-2021-008 о предоставлении в 2021 году иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, на сумму 5 000,0 тыс. руб. (уровень софинансирования 100%) на создание модельных муниципальных библиотек. Достигнутый результат: переоснащена 1 муниципальная библиотека им. Б. Машука по ул. Институтская, 10/1 по модельному стандарту. Муниципальным бюджетным учреждением культуры «Муниципальная информационная библиотечная система» (далее - МБУК «МИБС») были заключены и исполнены 28 муниципальных контрактов (договоров) на поставку литературы, оборудования, мебели и др. Открытие муниципальной модельной библиотеки состоялось 01.10.2021. 2)от 14.10.2021 № 10701000-1-2021-033 о предоставлении в 2021 году иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, на сумму 5 000,0 тыс. руб. (уровень софинансирования 100%) на создание модельных муниципальных библиотек за счёт средств резервного фонда Правительства Российской Федерации. Достигнутый результат: переоснащена 1 муниципальная библиотека им. П. Комарова по ул. Лазо, 42 по модельному стандарту. МБУК «МИБС» были заключены и исполнены 41 муниципальный контракт (договор) на поставку литературы, приобретение оборудования, мебели и др. Открытие муниципальной модельной библиотеки состоялось 24.12.2021. Всего в 2021 году в городе Благовещенске созданы 2 модельные муниципальные библиотеки в рамках национального проекта «Культура».
| федеральный бюджет | 10000 | 10000 | 100 | 10000 | 100 | 10000 | 100 | 0
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| городской бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. Национальный проект «Образование»
2.1 Федеральный проект «Современная школа»
Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» (подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования»)
Региональный проект Амурской области «Современная школа»
Государственная программа Амурской области «Развитие образования Амурской области» (подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»)
Муниципальная программа «Развитие образования города Благовещенска» (подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»)
Ответственный исполнитель – администрация города Благовещенска в лице управления образования, управления архитектуры и градостроительства (МУ «ГУКС»)
Мероприятие 10.1.2.1 | Создание новых мест в общеобразовательных организациях (проведение государственной экспертизы), всего | 935730.7564 | 935730.7023 | 100 | 935730.7023 | 100 | 303849.786 | 32.4719 | 631880.9704 |  | Освоение средств ФБ составляет 40%, ОБ - 25,9% (с учётом выполненных работ на неиспользованный остаток средств ОБ 2020 года на сумму 58 171,4 тыс. руб. из 321 627,3 тыс. руб., низкое выполнение работ (освоение финансовых средств) обусловлено приостановлением подрядной организацией АО «Строительная компания № 1» строительства объекта с сентября по декабрь 2021 года в связи со сложившейся на территории РФ неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, которая повлекла за собой удорожание строительных материалов и заработной платы рабочих более чем на 30%). Между администрацией города Благовещенска и министерством образования и науки Амурской области в целях реализации национального проекта «Образование» на территории муниципального образования города Благовещенска заключены 3 соглашения: 1)от 20.01.2020 №10701000-1-2020-007/01 (дополнительное соглашение от 13.02.2021 №10701000-1-2020-007/1/2, на 2020-2021 годы, из ОБ, уровень софинансирования 94%, неиспользованный остаток 2020 года) и 2) от 22.01.2021 №10701000-1-2020-011 (на 2021-2023 годы, из ФБ и ОБ, уровень софинансирования 99%) о предоставлении в 2020-2023 годах субсидии на софинансирование расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятий по содействию создания в Амурской области новых мест в общеобразовательных организациях, на общую сумму не более 1 733 247,5 тыс. руб. (в том числе: 2020 год – 192 972,2 тыс. руб., 2021 год – 910 183,2 тыс. руб., 2022 год - ‪630 092,1 тыс. руб., 2023 год - ‪0,0 тыс. руб.) от общего объема бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете города на финансовое обеспечение расходных обязательств – не менее 1 777 367,0 тыс. руб. (в том числе: 2020 год – 205 289,5 тыс. руб., 2021 год - 935 620,8 тыс. руб., 2022 год - ‪636 456,7 тыс. руб., 2023 год - ‪0,0 тыс. руб.).‬‬‬‬ Планируемый к достижению до 31.12.2022 результат: создание 1500 новых мест в общеобразовательных организациях. Предусмотрено строительство объекта «Школа на 1500 мест в квартале 406 г.Благовещенск, Амурская область». Утвержденная сметная стоимость объекта в ценах I квартала 2019 года - 1 430 063,94 тыс. руб. МУ «ГУКС» заключен муниципальный контракт от 10.03.2020 № 0037/2020 на сумму 1 370 194,3 тыс. руб. с АО «Строительная компания № 1» на выполнение работ по строительству объекта. Окончание выполнения работ по муниципальному контракту – не позднее 15.08.2022. Техническая готовность объекта - 28,8%. Подрядной организацией АО «Строительная компания № 1» строительно-монтажные работы в сентябре приостановлены в связи с проведением инвентаризации объекта для определения остатков работ по контракту. Сложившаяся на территории РФ неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, повлекла за собой удорожание строительных материалов и заработной платы рабочих более чем на 30%, что ведёт к невозможности исполнения муниципального контракта в срок. На дополнительно предусмотренные средства городского бюджета в размере 110,0 тыс. руб. проведена повторная государственная экспертиза проверки достоверности определения сметной стоимости строительства (исполнен м/к от 06.12.2021 № 0253Д-21/АГЭ -1366 с ГАУ «Амургосэкспертиза» на сумму 109,945 тыс. руб.). АО «СК № 1» строительно-монтажные работы в декабре возобновлены.; 3) от 30.03.2020 № 18-2020-Е2 о реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» на территории города Благовещенска. Предметом соглашения является организация взаимодействия сторон при реализации регионального проекта и осуществления мониторинга его реализации по достижению целей, показателей и результатов в части мероприятий, реализуемых в муниципальном образовании городе Благовещенске. Срок действия соглашения: до 31.12.2024. В целях реализации регионального проекта «руководитель регионального проекта» (министерство образования и науки Амурской области) передаёт «участнику регионального проекта» (администрации города Благовещенска) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, из собственности Амурской области в собственность муниципального образования имущество в пределах утвержденных инфраструктурных листов, приобретенное на средства федерального и областного бюджетов. Участником регионального проекта обеспечивается достижение значений показателей, выполнение задач, результатов регионального проекта по муниципальному образованию, в соответствии с приложением к соглашению.
| федеральный бюджет | 440898.7 | 440898.7 | 100 | 440898.7 | 100 | 176338.7 | 39.9953 | 264560
| областной бюджет, в том числе: | 469284.4856 | 469284.4856 | 100 | 469284.4856 | 100 | 121455.2028 | 25.8809 | 347829.2828
| неиспользованный остаток прошлых лет (2020 года) | 302329.6287 | 302329.6287 | 100 | 302329.6287 | 100 | 54681.1028 | 18.0866 | 247648.5258
| городской бюджет, в том числе: | 25547.5708 | 25547.5167 | 99.9998 | 25547.5167 | 99.9998 | 6055.8832 | 23.7043 | 19491.6876 | экономия
| неиспользованный остаток прошлых лет (2020 года) | 19297.6359 | 19297.6359 | 100 | 19297.6359 | 100 | 3490.2832 | 18.0866 | 15807.3527
3. Национальный проект «Жилье и городская среда»
Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»
| Всего по национальному проекту «Жилье и городская среда» | 710696.1274 | 542161.2906 | 76.2859 | 542161.2906 | 76.2859 | 481503.6225 | 67.751 | 229192.5049 |  | Освоение средств ФБ составляет 100%, ОБ - 50,8% (низкое выполнение работ (освоение финансовых средств) обусловлено: 1) частичным выполнением работ на сумму 65 500,5 тыс. руб. из 123 811,1 тыс. руб., проавансированных в 2020 году, по причине неблагоприятных погодных условий в летний период 2021 года, систематическим затоплением строительной площадки ввиду высокого подъема уровня грунтовых вод - по региональному проекту Амурской области «Жилье»; 2) нарушением застройщиком срока завершения строительства многоквартирных домов, ввода их в эксплуатацию и передачи 13 жилых помещений (квартир) в связи с отсутствием разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и авансированием муниципальных контрактов по приобретению благоустроенных 74 жилых квартир, созданных в будущем до 16.12.2022 - по региональному проекту Амурской области «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»; 3) нарушением срока выполнения работ в связи с длительными сроками сбора исходных данных, согласования проекта планировки территории и проекта межевания территории с организациями, выдавшими технические условия, а также устранения проектной организацией замечаний, неоднократно выданных управлением архитектуры и градостроительства - по региональному проекту Амурской области «Чистая вода».
| федеральный бюджет | 217604.9246 | 217604.9246 | 100 | 217604.9246 | 100 | 217604.9246 | 100 | 0
| областной бюджет | 462372.2426 | 295774.5823 | 63.9689 | 295774.5823 | 63.9689 | 234775.8018 | 50.7764 | 227596.4408
| городской бюджет | 30718.9602 | 28781.7837 | 93.6939 | 28781.7837 | 93.6939 | 29122.8961 | 94.8043 | 1596.0641
3.1 Федеральный проект «Жилье»
Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан России»)
Региональный проект Амурской области «Жилье»
Государственная программа Амурской области «Обеспечение доступным и качественным жильем населения Амурской области» (подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства на территории области»)
Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережение и повышение энергетической эффективности, благоустройство территории города Благовещенска» (подпрограмма «Повышение качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения, обеспечение доступности коммунальных услуг»)
Ответственный исполнитель – администрация города Благовещенска в лице управления жилищно-коммунального хозяйства и управления архитектуры и градостроительства (МУ «ГУКС»)
| Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации (Строительство, реконструкция и расширение систем водоснабжения и канализации в г.Благовещенске (водовод от насосной станции второго подъема водозабора «Северный» до распределительной сети города. Осуществление строительного контроля.), всего | 216566.5244 | 216566.5244 | 100 | 216566.5244 | 100 | 282067 | 130.245 | -65500.4756 |  | Освоение средств ФБ составляет 100%, ОБ - 164,9% (с учетом частично выполненных работ на сумму 65 500,5 тыс. руб. из 123 811,1 тыс. руб., проавансированных в 2020 году, по причине неблагоприятных погодных условий в летний период 2021 года, систематическим затоплением строительной площадки ввиду высокого подъема уровня грунтовых вод). Между администрацией города Благовещенска и министерством строительства и архитектуры Амурской области в целях реализации национального проекта «Жилье и городская среда» на территории муниципального образования города Благовещенска заключено соглашение: от 22.01.2021 № 10701000-1-2021-007 о предоставлении в 2021-2023 годах субсидии на мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации на общую сумму не более 209 862,0 тыс. руб. (в том числе: 2021 год - 209 862,0 тыс. руб., 2022 год - 0,0 тыс. руб., 2023 год - 0,0 тыс. руб.) от общего объема бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете города на финансовое обеспечение расходных обязательств – не менее 211 981,8 тыс. руб. (в том числе: 2021 год - 211 981,8 тыс. руб., 2022 год - 0,0 тыс. руб., 2023 год - 0,0 тыс. руб.), уровень софинансирования 99%. Планируемый к достижению результат: реализация 1 проекта по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства. Целевой показатель по вводу жилья - 15,084 тыс. кв. м (в том числе: 2021 год - 0,0 тыс. кв. м, 2022 год - 4,891 тыс. кв. м, 2023 год - 3,043 тыс. кв. м, 2024 год - 7,150 тыс. кв. м). Предусмотрена реализация проекта «Северный планировочный район в границах улиц Зеленая - 50 лет Октября - Шафира – Муравьева-Амурского города Благовещенска» благодаря строительству, реконструкции и расширению систем водоснабжения и канализации объекта инженерной инфраструктуры - водовода от насосной станции второго подъема водозабора «Северный» до распределительной сети города. Срок строительства объекта: 2020 - 2021 годы, ввод объекта в эксплуатацию планировался до 30.11.2021. Заказчиком МУ «ГУКС» в 2020-2021 годах заключены 6 муниципальных контрактов: 1) от 15.05.2020 №0149/2020 на выполнение работ по завершению строительства объекта на сумму 415 286,5 тыс. руб. с подрядчиком ООО «Сервер», дата исполнения м/к - 30.11.2021, техническая готовность - 85,9%. Нарушение срока выполнения работ по муниципальному контракту обусловлено неблагоприятными погодными условиями в летний период 2021 года, систематическим затоплением строительной площадки ввиду высокого подъема уровня грунтовых вод. Строительство объекта продолжается, ожидаемый срок ввода объекта в эксплуатацию - I квартал 2022 года.; 2) от 22.06.2020 №65/2020 на осуществление строительного контроля при выполнении работ по завершению строительства объекта на сумму 7 502,2 тыс. руб. (средства городского бюджета) с Федеральным бюджетным учреждением «Федеральный центр по сопровождению инвестиционных программ», техническая готовность - 100% (в 2021 году оплачено 4 584,7 тыс.руб.); 3) от 28.09.2020 №115/2020 на осуществление авторского надзора за строительством объекта на сумму 664,0 тыс. руб. с ООО «Амургражданпроект», техническая готовность - 100%; 4) от 30.11.2021 №102/2021 на выполнение работ по исполнительной съемке объекта (от К 25 до К 49) на сумму 592,4 тыс. руб. с ООО «Меридиан», техническая готовность - 100%; 5) от 30.11.2021 №103/2021 на выполнение работ по исполнительной съемке объекта (от К 1 до К 25) на сумму 599,3 тыс. руб. с ООО «Меридиан», техническая готовность - 100%; 6) от 30.11.2021 №104/2021 на выполнение работ по изготовлению технического плана объекта на сумму 158,8 тыс. руб. с ООО «Меридиан», техническая готовность - 100%.
| федеральный бюджет | 115023.2 | 115023.2 | 100 | 115023.2 | 100 | 115023.2 | 100 | 0 | 30.12.2017
| областной бюджет | 94838.8068 | 94838.8068 | 100 | 94838.8068 | 100 | 156409.3 | 164.9212 | -61570.4932 | 30.12.2017
| городской бюджет | 6704.5176 | 6704.5176 | 100 | 6704.5176 | 100 | 10634.5 | 158.6169 | -3929.9824
3.2 Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»
Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства граждан России»)
Региональный проект Амурской области «Формирование комфортной городской среды»
Государственная программа Амурской области «Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области» (подпрограмма «Обеспечение доступности коммунальных услуг, повышение качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения»)
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории города Благовещенска на 2018-2024 годы»
Ответственный исполнитель – администрация города Благовещенска в лице управления жилищно-коммунального хозяйства (МУ «ГУКС»)
| Реализация мероприятий программы формирования современной городской среды, всего | 131556.4351 | 131556.4351 | 100 | 131556.4351 | 100 | 131556.4351 | 100 | 0 |  | Освоение средств ФБ и ОБ составляет 100%. Между администрацией города Благовещенска и министерством жилищно-коммунального хозяйства Амурской области в целях реализации национального проекта «Жилье и городская среда» на территории муниципального образования города Благовещенска заключено соглашение от 21.01.2021 №10701000-1-2021-004 о предоставлении в 2021-2023 годах субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды на сумму 339 124,5 тыс. руб. (в том числе: 2021 год - 130 253,9 тыс. руб., 2022 год - 104 628,2 тыс. руб., 2023 год - 104 242,4 тыс. руб.) от общего объема бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете города на финансовое обеспечение расходных обязательств - 342 515,7 тыс. руб. (в том числе: 2021 год - 131 556,4 тыс. руб., 2022 год - 105 674,5 тыс. руб., 2023 год - 105 284,8 тыс. руб.), уровень софинансирования 99,01%. Планируемый к достижению до 31.12.2024 результат: благоустройство 102 территорий города (нарастающим итогом с 2019 года), в том числе: до 31.12.2019 - 23, до 31.12.2020 - 25, до 31.12.2021 - 29, до 31.12.2022 - 7, до 31.12.2023 - 10, до 31.12.2024 - 8. Достигнутый результат: благоустроены 29 территорий города, в том числе 28 дворовых территорий и 1 общественная. МУ «ГУКС» заключены и исполнены 24 муниципальных контракта на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов города Благовещенска (по адресам ул. Пушкина 199/1, 183/3, 183/5, 183/7 в квартале № 345, ул. Студенческая 41, 41/1, 38, 25/1, ул. Воронкова 20, ул. Василенко 11, 13, ул. Институтская 14, 14а, 17/1, ул. Кантемирова 10, ул. Горького 139, ул. Ленина, 153, ул. Амурская 263, ул. Трудовая 38, ул. Кузнечная 32/2, ул. Островского 234, ул. Театральная 98, п. Моховая падь ДОС-18, ул. Шевченко 117, ул. Политехническая 174), по монтажу мелких металлоконструкций при благоустройстве дворовых территорий (по адресам ул.Калинина 132, ул.Фрунзе 37, пер. Колхозный 4), по устройству наружного освещения дворовой территории многоквартирного жилого дома по ул. Студенческая 25/1 и по установке малых архитектурных форм, по благоустройству общественной территории, расположенной в поселке Моховая Падь и территории, прилегающей к ручью Буяновский и домам, в том числе устройству детской площадки и монтажу игрового комплекса на ней, обустройству спортивной площадки.
| федеральный бюджет | 102581.7246 | 102581.7246 | 100 | 102581.7246 | 100 | 102581.7246 | 100 | 0 | 30.12.2017
| областной бюджет | 27672.1715 | 27672.1715 | 100 | 27672.1715 | 100 | 27672.1715 | 100 | 0 | 30.12.2017
| городской бюджет | 1302.539 | 1302.539 | 100 | 1302.539 | 100 | 1302.539 | 100 | 0 | 30.12.2017
3.3 Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»
Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан России»)
Региональный проект Амурской области «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»
Государственная программа Амурской области «Обеспечение доступным и качественным жильем населения Амурской области» (подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории области»)
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Благовещенска» (подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории города Благовещенска»)
Ответственный исполнитель – администрация города Благовещенска в лице управления жилищно-коммунального хозяйства, Комитет по управлению имуществом муниципального образования города Благовещенска (МКУ «Благовещенский городской архивный и жилищный центр» или МУ «БГАЖЦ»)
| Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, всего | 337043.9651 | 194038.3312 | 57.5706 | 194038.3312 | 57.5706 | 67880.1874 | 20.1399 | 269163.7776 |  | Освоение средств ОБ составляет 16% (низкое выполнение работ (освоение финансовых средств) обусловлено нарушением застройщиком срока завершения строительства многоквартирных домов, ввода их в эксплуатацию и передачи 13 жилых помещений (квартир) в связи с отсутствием разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и авансированием муниципальных контрактов по приобретению благоустроенных 74 жилых квартир, созданных в будущем до 16.12.2022). Между администрацией города Благовещенска и министерством жилищно-коммунального хозяйства Амурской области в целях реализации национального проекта «Жилье и городская среда» на территории муниципального образования города Благовещенска заключено соглашение от 06.05.2020 № 4/2 (дополнительные соглашения от 11.03.2021 № 01-39-3595, от 05.04.2021 № 01-39-3680, от 19.05.2021 № 01-39-3793 и от 30.12.2021 № 01-39-4018) о направлении в 2020-2022 годах в бюджет муниципального образования субсидии из областного бюджета на реализацию III этапа (2021 - 2022 гг.) региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Амурской области на период 2019 - 2025 годов», утвержденной постановлением Правительства Амурской области от 29.03.2019 № 152 (далее-Программа), на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в 2021 году в размере не более 344 937,24573 тыс. руб. от общего объема бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете города на финансовое обеспечение расходных обязательств - 348 421,46073 тыс. руб., уровень софинансирования 99%, в плановом периоде 2022, 2023 годы - 0,0 тыс. руб.. Планируемый к достижению целевой показатель: общая площадь аварийного жилищного фонда, подлежащего расселению в рамках III этапа Программы составляет не менее 4 871,91 кв. м., в том числе: 2021 год - 1 343,1 кв. м., 2022 год - 3 528,81 кв. м. Стороны при выполнении условий соглашения исходят из того, что заключение муниципальных контрактов (договоров) осуществляется на приобретение жилых помещений в многоквартирных домах (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц) или в домах, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ, на строительство таких домов, а также на выплату лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, возмещения за изымаемые жилые помещения в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса РФ, в целях реализации III этапа Программы и переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2017 и включенного в Программу. Расходные обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, установлены постановлением администрации города Благовещенска Амурской области от 05.04.2013 № 1727 «Об утверждении муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории города Благовещенска в 2013 - 2025 годах». Муниципальное образование обязуется обеспечить переселение граждан из аварийного жилищного фонда и оформление в муниципальную собственность предоставляемых жилых помещений. До 29.12.2021 обеспечить заключение муниципальных контрактов для расселения не менее 90 % и до 01.06.2022 не менее 10 % аварийного жилищного фонда и (или) до 29.12.2021 обеспечить заключение муниципальных контрактов на сумму, составляющую не менее 90 % и до 01.06.2022 не менее 10 % от общего объема бюджетных ассигнований. Значения результата использования субсидии (площадь аварийного жилищного фонда): 2021 год - 68 %, 2022 год - 32 %. По состоянию на 01.01.2022 площадь расселенного аварийного жилищного фонда составила 0,74 тыс.кв. м., расселено из аварийного жилищного фонда 43 гражданина. Низкое выполнение работ (освоение финансовых средств) обусловлено: 1) нарушением застройщиком в рамках заключенных 3 м/к срока завершения строительства многоквартирных домов (по адресам: Амурская область, г. Благовещенск, 404 квартал, литер 3, литер 2), ввода их в эксплуатацию и передачи 13 жилых помещений (квартир) не позднее 01.12.2021 (15.12.2021) в связи с отсутствием разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, ожидаемая дата передачи жилых помещений - февраль 2022 года.; 2) авансированием в рамках заключенных 6 м/к по приобретению благоустроенных 74 жилых квартир, созданных в будущем, срок приобретения объектов недвижимости: до 16.12.2022.
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.12.2017
| областной бюджет | 315863.8137 | 173263.604 | 54.8539 | 173263.604 | 54.8539 | 50694.3303 | 16.0494 | 265169.4833 | 30.12.2017
| городской бюджет | 21180.1514 | 20774.7271 | 98.0858 | 20774.7271 | 98.0858 | 17185.8571 | 81.1413 | 3994.2943
В том числе:
Прочие расходы
| Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 76040.9108 | 67880.1874 | 89.268 | 67880.1874 | 89.268 | 67880.1874 | 89.268 | 8160.7233 |  | Освоение средств ОБ составляет 86,7%. Муниципальным казенным учреждением «Благовещенский городской архивный и жилищный центр» (МУ «БГАЖЦ») заключены 19 соглашений об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужди, в том числе произведены выплаты по 7 решениям суда об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд. По состоянию на 01.01.2022 площадь расселенного аварийного жилищного фонда составила 0,74 тыс.кв.м., расселено из аварийного жилищного фонда 43 гражданина.
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.12.2017
| областной бюджет | 58449.6294 | 50694.3303 | 86.7317 | 50694.3303 | 86.7317 | 50694.3303 | 86.7317 | 7755.2991 | 30.12.2017
| городской бюджет | 17591.2814 | 17185.8571 | 97.6953 | 17185.8571 | 97.6953 | 17185.8571 | 97.6953 | 405.4243
Капитальные вложения
| Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 261003.0543 | 126158.1437 | 48.3359 | 126158.1437 | 48.3359 | 0 | 0 | 261003.0543 |  | Освоение средств ОБ составляет 0%. МУ «БГАЖЦ» именуемым как «Участник долевого строительства» заключены 3 муниципальных контракта на общую сумму 34 095 648,60 руб. (от 07.05.2021 №Ф.2021.0132 на сумму 14 784 655,60 руб. и №Ф.2021.0133 на сумму 14 284 540,40 руб., от 26.07.2021 №Ф.2021.0288 на сумму 5 026 452,60 руб.) с АО Специализированный застройщик «Амурстрой» именуемым как «Застройщик» на приобретение 13 жилых помещений (квартир) путем участия в долевом строительстве для граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда, общей площадью (за исключением площади балконов, лоджий, веранд и террас) - 456,3 кв. м. Общая площадь жилых помещений является строительной (проектной) и по окончании строительства многоквартирного дома при технической инвентаризации может быть изменена в сторону увеличения без изменения стоимости (цены) Контракта либо в сторону уменьшения. Планируемый срок завершения строительства многоквартирных домов, ввода их в эксплуатацию и передача жилых помещений: не позднее 01 декабря 2021 года (не позднее 15 декабря 2021 года). Застройщик обязуется в предусмотренный Контрактом срок своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирные дома по адресам: Амурская область, г. Благовещенск, 404 квартал, литер 3, литер 2, и после получения разрешения на ввод их в эксплуатацию передать Объекты долевого строительства ( квартиры) Участнику долевого строительства в муниципальную собственность. По состоянию на 01.01.2022 произведена оплата в размере 22 359 018,24 руб., застройщиком не исполнены обязательства в связи с отсутствием разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, ожидаемая дата передачи жилых помещений - февраль 2022 года. Также МУ «БГАЖЦ» именуемым как «Заказчик» заключены 6 муниципальных контрактов на общую сумму 207 598 251,0 руб. (от 18.06.2021 №Ф.2021.0204 на сумму 18 666 155,40 руб., № Ф.2021.0205 на сумму 25 025 317,20 руб., № Ф.2021.0206 на сумму 46 611 915,60 руб., № Ф.2021.0207 на сумму 48 841 324,20 руб., №Ф.2021.0209 на сумму 22 582 017,00 руб., №Ф.2021.0210 на сумму 45 871 521,60 руб.), с АО Специализированный застройщик «Амурстрой» именуемым как «Поставщик» на приобретение благоустроенных 74 жилых квартир, созданных в будущем по муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Благовещенска», общей площадью (за исключением площади балконов, лоджий, веранд и террас) – 2 674,1 кв.м. Срок приобретения объектов недвижимости: с момента заключения контракта до 16 декабря 2022 года. Осуществлено авансирование по муниципальным контрактам в размере 103 799 125,5 руб.
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.12.2017
| областной бюджет | 257414.1843 | 122569.2737 | 47.6156 | 122569.2737 | 47.6156 | 0 | 0 | 257414.1843 | 30.12.2017
| городской бюджет | 3588.87 | 3588.87 | 100 | 3588.87 | 100 | 0 | 0 | 3588.87
3.4 Региональный проект Амурской области «Чистая вода»
Государственная программа Амурской области «Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области» (подпрограмма «Повышение качества питьевого водоснабжения населения Амурской области»)
Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережение и повышение энергетической эффективности, благоустройство территории города Благовещенска» (подпрограмма «Повышение качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения, обеспечение доступности коммунальных услуг»)
Ответственный исполнитель – администрация города Благовещенска в лице управления жилищно-коммунального хозяйства (МУ «ГУКС»)
| Разработка проектно-сметной документации для строительства и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения, всего | 25529.2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25529.2029 |  | Освоение средств ОБ составляет 0% (нарушение срока выполнения работ обусловлено длительными сроками сбора исходных данных, согласования проекта планировки территории и проекта межевания территории с организациями, выдавшими технические условия, а также устранения проектной организацией замечаний, неоднократно выданных управлением архитектуры и градостроительства). Между муниципальным образованием городом Благовещенском и министерством жилищно-коммунального хозяйства Амурской области в целях реализации регионального проекта Амурской области «Чистая вода» на территории города заключено соглашение от 12.03.2021 №01-39-3636 о предоставлении субсидии из областного бюджета в 2021 году на разработку проектно-сметной документации для строительства и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения на сумму не более 23 997,5 тыс. руб. от общего объема бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете города на финансовое обеспечение расходных обязательств - 25 529,2 тыс. руб., уровень софинансирования 94%. Планируемый к достижению в 2021 году результат: проект 1 шт. Муниципальным учреждением «Городское управление капитального строительства», выступающим от имени муниципального образования города Благовещенска («Заказчик»), заключен муниципальный контракт от 21.12.2020 № 0404/2020 с ООО «Южный Проектный Институт» на выполнение проектных и изыскательских работ по объекту «Строительство станции обезжелезивания с. Белогорье» на сумму 23 200,0 тыс. руб. Местоположение объекта: Амурская область, город Благовещенск, с. Белогорье, кварталы Б-15, Б-25. Результат выполнения работ по м/к: проектная документация и документ, содержащий результаты инженерных изысканий (геодезических, геологических, экологических, гидрометеорологических), а также положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (в том числе сметы). Срок выполнения работ по муниципальному контракту: до 20.12.2021. Нарушение срока выполнения работ обусловлено длительными сроками сбора исходных данных, согласования проекта планировки территории и проекта межевания территории с организациями, выдавшими технические условия, а также устранения проектной организацией замечаний, неоднократно выданных управлением архитектуры и градостроительства. Постановлением администрации города Благовещенска от 23.12.2021 № 5413 утверждён проект планировки территории и проект межевания территории части кварталов Б-15, Б-25 с. Белогорье города Благовещенска. Работы продолжаются. Предполагаемый срок разработки проектной документации – май 2022 года.
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| областной бюджет | 23997.4507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23997.4507
| городской бюджет | 1531.7522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1531.7522
4. Национальный проект «Демография»
4.1 Федеральный проект «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва» (краткое наименование:«Спорт - норма жизни»)
Государственная программа Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» (подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва»)
Региональный проект Амурской области «Спорт - норма жизни»
Государственная программа Амурской области «Развитие физической культуры и спорта на территории Амурской области» (подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва»)
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Благовещенске»
Ответственный исполнитель – администрация города Благовещенска в лице управления по физической культуре, спорту и делам молодежи
| Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием, всего | 3053.813 | 3053.813 | 100 | 3053.813 | 100 | 3053.813 | 100 | 0 |  | Освоение средств ФБ и ОБ составляет 100%. Между администрацией города Благовещенска и министерством по физической культуре и спорту Амурской области в целях реализации национального проекта «Демография» на территории муниципального образования города Благовещенска заключено соглашение от 23.01.2020 № 10701000-1-2019-012 (дополнительное соглашение от 28.04.2021 №10701000-1-2019-012/1) о предоставлении в 2021-2023 годах субсидии на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием на сумму 2 810,8 тыс. руб. (в том числе: 2020 год - 0,0 тыс. руб., 2021 год - 2 810,8 тыс. руб.) от общего объема бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете города на финансовое обеспечение расходных обязательств - 3 053,8 тыс. руб. (в том числе: 2020 год - 0,0 тыс. руб., 2021 год - 3 053,8 тыс. руб.), уровень софинансирования 92,04%. Достигнутый результат: осуществлена поставка 1 комплекта спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля). Приобретено и установлено спортивно-технологическое оборудование для городского Центра тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в муниципальном образовании городе Благовещенске на базе муниципального учреждения спортивно-оздоровительного комплекса «Юность», расположенного по адресу ул. Краснофлотская, дом 6. Между МУ СОК «Юность» и ООО «АТМ АКРОНЕКС» заключен и исполнен договор от 27.04.2021 №2021.58318 на сумму 3 053,8 тыс. руб. на поставку спортивно-технологического оборудования для создания малой спортивной площадки ГТО, монтаж оборудования включал в себя: укладку резинового покрытия и установку спортивно-технологического оборудования.
| федеральный бюджет | 2426.2653 | 2426.2653 | 100 | 2426.2653 | 100 | 2426.2653 | 100 | 0
| областной бюджет | 384.515 | 384.515 | 100 | 384.515 | 100 | 384.515 | 100 | 0
| городской бюджет | 243.0326 | 243.0326 | 100 | 243.0326 | 100 | 243.0326 | 100 | 0
5. Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (краткое наименование: «БКАД»)
5.1 Федеральный проект «Дорожная сеть»
Государственная программа Российской Федерации «Развитие транспортной системы» (подпрограмма «Дорожное хозяйство»)
Региональный проект Амурской области «Дорожная сеть»
Государственная программа Амурской области «Развитие транспортной системы Амурской области» (подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Амурской области»)
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Благовещенска» (подпрограмма «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения»)
Ответственный исполнитель – администрация города Благовещенска в лице управления жилищно-коммунального хозяйства (МУ «ГУКС»)
| Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (осуществление строительного контроля), всего | 593242.7934 | 590701.3202 | 99.5716 | 590701.3202 | 99.5716 | 534711.1968 | 90.1336 | 58531.5966 |  | Освоение средств ФБ составляет 83,7%, ОБ - 101,9% (с учетом: полностью выполненных работ на сумму 69 830,6 тыс. руб., проавансированных в 2020 году; не до конца выполненных работ 1 этапа (82,6% из 100%) по ремонту автомобильной дороги по ул. Ленина от ул. Шевченко до ул. Мухина по причине повышения уровня грунтовых вод; авансирования на сумму 100 735,6 тыс. руб. по двум муниципальным контрактам, планируемым к реализации в 2022 году с целью продолжения участия в национальном проекте). Между администрацией города Благовещенска и министерством транспорта и дорожного хозяйства Амурской области в целях осуществления дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «БКАД» заключено соглашение от 18.11.2021 №10701000-1-2021-027 о предоставлении в 2021-2023 годах иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, на сумму 1 960 549,32341 тыс. руб., в том числе: 2021 год - ‪583 637,32341 тыс. руб., 2022 год - ‪688 456,0 тыс. руб., 2023 год - 688 456,0 тыс. руб. (уровень софинансирования 100%). Планируемый к достижению до 01.12.2021 результат: выполнение дорожных работ в соответствии с программами дорожной деятельности на текущий год субъектами Российской Федерации – 1 условная штука (до 01.12.2022 – 1 усл. шт., до 01.12.2023 – 1 усл. шт., всего с 2019 по 2023 годы - 5 усл. шт.). В 2021 году иной межбюджетный трансферт предполагалось использовать для выполнения ремонтных работ на следующих участках автомобильных дорог города Благовещенска: с. Белогорье, ул. Мухина от ул. Набережная до ул. Мухина, 87; ул. Горького от ул. Калинина до ул. Театральная; ул. Зеленая от ул. М. Амурского до ул. Трудовая; ул. Ленина от ст. Солнечное в сторону с. Верхнеблаговещенское; ул. Ленина от ул. Ленина, 307 в сторону с. Верхнеблаговещенское; ул. Ленина от ул. Шевченко до ул. Мухина; ул. Мухина от ул. Пролетарская до ул. Зейская. В 2022 году будет использоваться на: ул. Ленина от ул. Театральная до ул. Шимановского; ул. Горького от ул. Лазо до ул. Театральная; ул. Мухина от ул. Пролетарская до ул. Зейская; Игнатьевское шоссе от «0» км в сторону ул. Мухина; ул.50 лет Октября от ул. Ленина до ул. Амурская; ул. Октябрьская от ул. 50 лет Октября до ул. Мухина. В 2023 году будет использоваться на: ул. Театральная от ул. Краснофлотская до ул. Горького; ул. Мухина от ул. Пролетарская до ж/д переезда; ул. Кольцевая от ул. Театральная до Новотроицкого шоссе. Заказчиком - муниципальным учреждением «Городское управление капитального строительства» (МУ «ГУКС») в 2019-2021 годах заключены 16 муниципальных контрактов на выполнение работ на автомобильных дорогах города Благовещенска, в 2020 году исполнены 10 м/к и частично оплачен аванс на сумму 69 830,6 тыс. руб. по м/к от 15.12.2020 № 0434/2020 с АО «Асфальт» на сумму 299 983,8 тыс. руб. на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по ул. Горького от ул. Калинина до ул. Театральная, планируемому к реализации в 2021 году. Сроки выполнения работ по м/к: начало - не позднее 15.04.2021, окончание - 31.10.2021. В 2021 году полностью оплачен аванс на сумму 89 995,1 тыс. руб. по м/к от 15.12.2020 № 0434/2020 с АО «Асфальт» и выполнены работы на сумму 301 107,1 тыс. руб. (техническая готовность по м/к - 100%). Также заключены м/к: от 22.03.2021 № 0022/2021 с ООО «Сервер» на сумму 228 371,1 тыс. руб. на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по ул. Ленина от ул. Шевченко до ул. Мухина (1 этап, сроки выполнения работ: начало - в течении 10 дней после заключения, окончание - 20.12.2021, техническая готовность по 1 этапу м/к – 82,6%, нарушение срока обусловлено повышением уровня грунтовых вод), от ул. Театральная до ул. Шимановского (2 этап, сроки выполнения работ: начало - 17.01.2022, окончание - 31.10.2022), выполнены работы на сумму 119 984,2 тыс. руб. (техническая готовность по м/к – 52,5%); от 16.06.2021 № 0148/2021 с ООО «РостЖилСервиса» на сумму 32 620,6 тыс. руб. на выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия с. Белогорье, ул. Мухина от ул. Набережная до ул. Мухина 87, окончание выполнения работ - 31.10.2021 (техническая готовность по м/к - 100%); от 22.06.2021 № 0160/2021 с ООО «Сервер» на сумму 73 935,2 тыс. руб. на выполнение работ по ремонту УДС г. Благовещенска (ул. Зеленая от ул. М. Амурского до ул. Трудовая, ул. Ленина от ст. Солнечная в сторону с. Верхнеблаговещенское, ул. Ленина от ул. Ленина 307 в сторону с. Верхнеблаговещенское), окончание выполнения работ - 31.10.2021 (техническая готовность по м/к - 100%); от 27.09.2021 № 0368/2021 с АО «Асфальт» на сумму 331 860,6 тыс. руб. на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги по ул. Мухина от ул. Пролетарская до ул. Зейская, начало выполнения работ - 15.01.2022 и окончание 30.11.2022, оплачен аванс на сумму 99 558,2 тыс. руб.; от 23.12.2021 № 0544/2021 с ООО «Сервер» на сумму 173 270,5 тыс. руб. на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по ул. Игнатьевское шоссе от «0» км в сторону ул. Мухина, начало выполнения работ - 15.04.2022 и окончание 31.07.2022, оплачен аванс на сумму 1 177,4 тыс. руб. На средства городского бюджета заключены 2 м/к: 1) от 15.06.2021 № 0157/2021 с ООО «Азимут» на сумму 6 464,5 тыс. руб. на выполнение работ по экспертно-лабораторному сопровождению объектов ремонта УДС г. Благовещенска в рамках реализации национального проекта «БКАД», окончание выполнения работ - не позднее 24.12.2021 (техническая готовность по м/к - 100%); 2) от 19.11.2021 №97/2021 с ООО «ИННОВАЦИОННО – ВНЕДРЕНЧЕСКИЙ ЦЕНТР ЭНЕРГОАКТИВ» на сумму 599,5 тыс. руб. на выполнение работ по экспертно-лабораторному сопровождению ремонта автомобильной дороги по ул. Ленина от ст. Солнечное в сторону с. Верхнеблаговещенское, окончание выполнения работ - не позднее 24.12.2021 (техническая готовность по м/к - 100%).
| федеральный бюджет | 369567.921 | 369567.921 | 100 | 369567.921 | 100 | 309481.3 | 83.7414 | 60086.621
| областной бюджет | 214069.4024 | 214069.4024 | 100 | 214069.4024 | 100 | 218165.9 | 101.9136 | -4096.4976
| городской бюджет | 9605.47 | 7063.9968 | 73.5414 | 7063.9968 | 73.5414 | 7063.9968 | 73.5414 | 2541.4732
* Информация о текущем состоянии реализации мероприятия: заключенных соглашениях, конкурсных процедурах, достигаемых (достигнутых) результатах, причинах низкого освоения, проблемных вопросах.
Note on L123: Автор: Конечный результат регионального проекта Амурской области «Дорожная сеть» до 01.12.2024: на сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий.