**Сводный годовой доклад**

**о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ города Благовещенска за 2021 год**

Формирование и реализация муниципальных программ муниципального образования города Благовещенска осуществляются в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования города Благовещенска, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности, утвержденным постановлением администрации города Благовещенска от 05.08.2014 № 3264 (в ред. от 13.03.2020) *(далее - Порядок)*.

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ города Благовещенска за 2021 год подготовлен на основании годовых отчетов и пояснительных записок о реализации муниципальных программ и достижении плановых значений целевых показателей (индикаторов), представленных в управление экономического развития и инвестиций администрации города Благовещенска ответственными исполнителями муниципальных программ.

Утвержденный постановлением администрации города Благовещенска от 15.05.2014 № 2131 (в ред. от 16.08.2021) перечень муниципальных программ муниципального образования города Благовещенска с указанием ответственных исполнителей, соисполнителей и периода реализации представлен в приложении к докладу.

В 2021 году муниципальным образованием городом Благовещенском осуществлялась реализация **11 муниципальных программ (28 подпрограмм)**[[1]](#footnote-1)с привлечением средств из вышестоящих бюджетов, а также и внебюджетных источников. Доля расходов на муниципальные программы в структуре расходов городского бюджета в 2021 году составила **93,7%** (в 2020 году составляла **89,9%).**

Общий объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию муниципальных программ в 2021 году (плановый объем финансирования), составил **12 128,8 млн. руб**. (с учетом неиспользованных остатков – 345,7 тыс. руб.), что на 21,9% выше уровня 2020 года, из них: 8 490,3 млн. руб. - средства федерального и областного бюджетов, 3 514,5  млн. руб. - средства  городского бюджета,  124,0 млн. руб.- внебюджетные средства.

Фактически мероприятия муниципальных программ профинансированы на сумму **11 195,8 млн. руб.** или на 92,3% от планового объема финансирования, в том числе: за счет средств федерального и областного бюджетов - в размере 7 679,2 млн. руб. (90,5%), за счет средств городского бюджета - в размере 3 402,0 млн. руб. (96,8%), за счет внебюджетных средств - в размере 114,5 млн. руб. (92,3%).

Расходование финансовых средств (кассовое исполнение) составило **11 187,8 млн. руб.** (92,2% от планового объема финансирования), в том числе: за счет средств федерального и областного бюджетов - в размере 7 679,1 млн. руб. (100%), за счет средств городского бюджета – в размере 3 395,2 млн. руб. (96,6%), за счет внебюджетных средств - в размере 113,5 млн. руб. (91,5%).

Объем выполненных в 2021 году работ, мероприятий в рамках муниципальных программ в стоимостном выражении составил **10 475,4 млн. руб.** или86,4% от планового объема финансирования, в том числе: за счет средств федерального и областного бюджетов - в размере 7 020,2 млн. руб. (82,7%), за счет средств городского бюджета - в размере 3 341,6 млн. руб. (95,1%), за счет внебюджетных средств - в размере 113,6 млн. руб. (91,6%).

Основная причина не полного освоения бюджетных средств связана с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и чрезвычайной ситуацией, возникшей в результате наводнения (высоким уровнем поднятия рек и подземных вод).

**Краткая информация о финансировании и выполнении муниципальных программ города Благовещенска за 2021 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименованиемуниципальной программы (МП) | Плановый объем финансирования, млн. руб. | Кассовое исполнение [[2]](#footnote-2) | Удельный вес в общем объеме кассового исполнения | Фактически выполнено [[3]](#footnote-3) | Рейтинг выпол-нения МП |
| млн. руб. | % кассового исполнения от планового объема финансиро-вания | млн. руб. | % выполнения от планового объема финансиро-вания |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** | ***7*** | ***8*** |
| **Всего по программам** | **12 128,8** | **11 187,8** | ***92,2*** | **100%** | **11 195,8** | ***92,3*** |  |
| 1. «Развитие потенциала молодежи города Благовещенска» | 19,4 | 19,4 | *100* | 0,2% | 19,4 | *100* | **1** |
| 2. «Развитие физической культуры и спорта в городе Благовещенске» | 71,9 | 70,7 | *98,3* | 0,6% | 70,7 | *98,3* | **5** |
| 3. «Формирование современной городской среды на территории города Благовещенска на 2018-2024 годы» | 132,1 | 132,1 | *100* | 1,2% | 132,1 | *100* | **2** |
| 4. «Развитие транспортной системы города Благовещенска» | 1977,0 | 1 906,8 | *96,4* | 17% | 1 906,8 | *96,4* | **7** |
| 5. «Развитие градостроительной деятельности и управ-ление земельными ресур-сами на территории муни-цпального образования города Благовещенска» | 105,3 | 103,3 | *98,1* | 0,9% | 103,3 | *98,1* | **6** |
| 6. «Развитие и сохранение культуры в городе Благовещенске» | 587,4 | 577,9 | *98,4* | 5,2% | 578,9 | *98,6* | **4** |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** | ***7*** | ***8*** |
| 7. «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Благовещенска» | 523,0 | 376,4 | *72* | 3,4% | 376,7 | *72* | **10** |
| 8. «Развитие образования города Благовещенска» | 5 027,4 | 4 959,8 | *98,7* | 44,3% | 4 959,8 | *98,7* | **3** |
| 9. «Развитие малого и среднего предпринимательства и туризма на территории города Благовещенска» | 366,2 | 194,2 | *53* | 1,7% | 194,2 | *53* | **11** |
| 10. «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережение и повы-шение энергетической эффективности, благоуст-ройство территории города Благовещенска»  | 2 236,3 | 2 001,7 | *89,5* | 17,9% | 1 997,9 | *89,3* | **8** |
| 11. «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории города Благовещенска» | 1 082,9 | 849,3 | *78,4* | 7,6% | 852,2 | *78,7* | **9** |

Согласно рейтингу выполнения в 2021 году лидируют следующие муниципальные программы: «Развитие потенциала молодежи города Благовещенска» (100%), «Формирование современной городской среды на территории города Благовещенска на 2018-2024 годы» (100%), «Развитие образования города Благовещенска» (98,7%), «Развитие и сохранение культуры в городе Благовещенске» (98,6%), «Развитие физической культуры и спорта в городе Благовещенске» (98,3%), «Развитие градостроительной деятельности и управление земельными ресурсами на территории муниципального образования города Благовещенска» (98,1%),«Развитие транспортной системы города Благовещенска» (96,4%), «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережение и повышение энергетической эффективности, благоустройство территории города Благовещенска» (89,3%), «Обеспечение безопасности жизнедея-тельности населения и территории города Благовещенска» (78,7%), «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Благовещенска» (72,0%), «Развитие малого и среднего предпринимательства и туризма на территории города Благовещенска» (53,0%).

Доля расходов менее 8% от общего объема бюджетных средств составила по 4 муниципальным программам:

 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории города Благовещенска» (7,6%);

«Развитие и сохранение культуры в городе Благовещенске» (5,2%);

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Благовещенска» (3,4%);

«Формирование современной городской среды на территории города Благовещенска на 2018-2024 годы» (1,2%).

Наименьший объем финансирования (менее 1%) сложился по таким муниципальным программам:

«Развитие градостроительной деятельности и управление земельными ресурсами на территории муниципального образования города Благовещенска» (0,9%);

«Развитие физической культуры и спорта в городе Благовещенске» (0,6%);

«Развитие потенциала молодежи города Благовещенска» (0,2%).

Порядка **50%** программных расходов муниципального образования города Благовещенска приходится на **развитие социальной сферы.**

Следует отметить высокий уровень поступлений в бюджет города Благовещенска средств из вышестоящих бюджетов – **8 490,3** **млн. руб**. (или **70,0%** от общего объема бюджетных средств, предусмотренных на реализацию **9** муниципальных программ (из 11 утвержденных):

1. «Развитие образования города Благовещенска» - **3 526,1 млн. руб**., в том числе на исполнение переданных государственных полномочий.

2. «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережение и повышение энергетической эффективности, благоустройство территории города Благовещенска» - 1**628,8 млн. руб.**

3. «Развитие транспортной системы города Благовещенска» - **1 523,2 млн. руб.**

4. «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории города Благовещенска» - **873,8 млн. руб.**

5. «Развитие и сохранение культуры в городе Благовещенске» - **19,8 млн. руб.**

6. «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Благовещенска» - **441,9 млн. руб.**

7. «Развитие малого и среднего предпринимательства и туризма на территории города Благовещенска» - **343,6 млн. руб.**

8. «Формирование современной городской среды на территории города Благовещенска на 2018-2024 годы» – **130,3 млн. руб.**

9**.** «Развитие физической культуры и спорта в городе Благовещенске – **2,8 млн.руб.**

Увеличение объема привлеченных средств в 2021 году на 25,4% по сравнению с 2020 годом связано, прежде всего, с увеличением финансирования по мероприятиям, реализуемым в рамках национальных проектов и государственных программ РФ и Амурской области, реализация которых направлена на достижение основных национальных целей развития Российской Федерации, определенных Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». Наибольший объем бюджетных средств привлечен в рамках таких государственных программ РФ и Амурской области:

*1.* «Развитие образования Амурской области» (*на строительство школы на 1500 мест) –* ***3 526,1 млн.руб.***

*2.*«Модернизаци*я* жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области» (*на строительство водовода от насосной станции второго подъема водозабора «Северный», на формирование современной городской среды, на развитие административного центра, на модернизацию коммунальной инфраструктуры) –* ***2 017,1 млн.руб.***

*3.* «Развитие транспортной системы Амурской области» *(на финансовое обеспечение дорожной деятельности) –* ***1 523,3 млн.руб,.***

*4.* «Охрана окружающей среды в Амурской области» *(на выполнение работ по берегоукреплению и реконструкции набережной р.Амур участков №10, № 5-6).*

*5.* «Обеспечение доступным и качественным жильем населения Амурской области» *на обеспечение жильём отдельных категорий граждан, переселение из аварийного жилищного фонда –* ***441,9 млн.руб.***

*6.*«Экономическое развитие и инновационная экономика Амурской области» *(на выполнение работ по берегоукреплению и реконструкции набережной р.Амур участка №5 (1 очередь 1 пускового комплекса в составе 3-го этапа строительства)* – ***63,4 млн. руб***.

В целом в 2021 году принято участие в 8 государственных программах Российской Федерации (9 подпрограммах) и 13 государственных программах Амурской области (22 подпрограммах). Общая сумма привлеченных средств из федерального и областного бюджетов составила 8 502,6 млн.руб. ,что на 25% больше чем в 2020 году, в том числе сумма привлеченных средств в **рамках национальных проектов** в 2021 году составила 2 186,6 млн.руб., что больше уровня прошлого года на 26,2% (в 2020 году было привлечено 1 733,1 млн. руб.). Впервые привлечены средства федерального бюджета (***2,8 млн.руб***.) на реализацию мероприятия регионального проекта Амурской области «Спорт - норма жизни», входящего в состав национального проекта «Демография».

**Национальные проекты, государственные программы Российской Федерации и Амурской области, в которых принято участие в 2021 году**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименованиенационального проекта Российской Федерации, входящего в его состав федерального проекта и одноименного регионального проекта Амурской области | Наименованиегосударственной программы Российской Федерации | Наименование государственной программы Амурской области |
| **1. «Жилье и городская среда»**:1.1. «Формирование комфортной городской среды»; 1.2. «Жилье»; 1.3. «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»; 1.4. «Чистая вода».**2. «Образование»**:2.1. «Современная школа»; **3. «Безопасные и качественные автомобильные дороги»**:3.1. «Дорожная сеть»;**4. «Культура»**:4.1. «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» (краткое наименование: «Культурная среда»).**5. «Демография»**5.1. «Спорт-норма жизни» | 1. «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;2. «Развитие образования»;3. «Социальная поддержка граждан»;4. «Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа»;5. «Развитие транспортной системы»;6. «Развитие культуры».7. «Развития физической культуры и спорта»8. «Экономическое развитие и инновационная экономика Амурской области" | 1. «Обеспечение доступным и качественным жильём населения Амурской области»;2. «Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области»;3. «Развитие образования Амурской области»;4. «Развитие системы социальной защиты населения Амурской области»;5. «Экономическое развитие и инновационная экономика Амурской области»;6. «Развитие транспортной системы Амурской области»;7. «Развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области»;8. «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также обеспечение безопасности населения Амурской области»;9. «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Амурской области»;10. «Охрана окружающей среды в Амурской области»;11. «Развитие здравоохранения Амурской области»;12. «Повышение эффективности деятельности органов государственной власти и управления Амурской области».13. «Развитие физической культуры и спорта на территории Амурской области» |

Распоряжением администрации города Благовещенска от 28.06.2019 № 107р (ред. от 29.11.2021) назначены ответственные за реализацию и представление информации о реализации национальных и региональных проектов на территории города Благовещенска.

Стоит отметить, что только две муниципальные программы реализуются исключительно за счет средств городского бюджета - «Развитие потенциала молодежи города Благовещенска», «Развитие градостроительной деятельности и управление земельными ресурсами на территории муниципального образования города Благовещенска».

Для реализации пяти муниципальных программ в 2021 году были привлечены средства из внебюджетных источников в размере **113,6** **млн. руб.**, что составляет **0,9%** от общего объема финансирования муниципальных программ (в 2020 году было привлечено 126,6 млн. руб.).Наибольший объем привлечения внебюджетных средств наблюдается по двум муниципальным программам - «Развитие и сохранение культуры в городе Благовещенске» (**86,8** **млн. руб.)** и«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Благовещенска» **(17,5 млн. руб.)**.По другим муниципальным программам объем внебюджетных средств составил:

«Развитие физической культуры и спорта в городе Благовещенске» – **4,5 млн. руб.;**

«Развитие образования города Благовещенска» – **4,3 млн. руб.;**

«Развитие малого и среднего предпринимательства и туризма на территории города Благовещенска» - **0**,**5 млн. руб.**

На **капитальные вложения**[[4]](#footnote-4) в 2021 году в рамках **шести** муниципальных программ были направлены бюджетные средства в размере **2 205,9 млн. руб.**,что составляет **20%** от общего объема программных расходов, в том числе: за счет средств федерального и областного бюджетов - в размере 2 104,5 млн. руб., за счет средств городского бюджета - в размере 101,4 млн. руб. Средства, направленные на капитальные вложения, освоены на сумму 1 552,3 млн. руб. или на 55,5 % от планового объема финансирования, в том числе: за счет средств федерального и областного бюджетов - в размере 1 478,0 млн. руб., за счет средств городского бюджета - в размере 74,3 млн. руб. Процент выполнения от фактического объема финансирования составляет 70%. Основные причины недовыполнения – авансирование значительного объема работ по крупным инвестиционным проектам и ограничения, связанные с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (недостаток квалифицированной иностранной рабочей силы, неблагоприятные погодные условия – проливные дожди, ). Основной объем бюджетных инвестиций был направлен на:

- выполнение работ по проектированию и строительству объекта капитального строительства «Большой городской центр «Трибуна Холл» - **128,0 млн. руб.**;

- приобретение 87 благоустроенных жилых квартир на первичном рынке недвижимости и авансирование работ по строительству 1 очереди 1 пускового комплекса участка № 5 в составе 3-го этапа строительства объекта «Берегоукрепление и реконструкция набережной р. Амур, г. Благовещенск» в рамках реализации мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа - **127,9 млн. руб.**;

-выполнение работ по строительству 2 пускового комплекса участка № 10 в составе 4-го этапа строительства объекта «Берегоукрепление и реконструкция набережной р. Амур, г. Благовещенск» и авансирование работ по строительству 1 и 3 пусковых комплексов участка № 10 в составе 4-го этапа строительства указанного объекта - **695,6 млн. руб.**;

- выполнение работ по завершению строительства водовода от насосной станции второго подъема водозабора «Северный» до распределительной сети города как объекта инженерной инфраструктуры для расширения систем водоснабжения и канализации с целью ввода не менее 19,0 тыс. кв. м. жилья в Северном планировочном районе города Благовещенска (в границах улиц Зеленая – 50 лет Октября – Шафира – Муравьева-Амурского) в рамках участия в мероприятии по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации регионального проекта Амурской области «Жилье», направленного на реализацию одноименного федерального проекта, входящего в состав национального проекта Российской Федерации «Жилье и городская среда» - **212,0 млн. руб.**;

- строительство школы на 1 500 мест в квартале 406 города Благовещенска в рамках участия в реализации регионального проекта Амурской области «Современная школа», направленного на реализацию одноименного федерального проекта, входящего в состав национального проекта Российской Федерации «Образование» - 935**,6 млн. руб.**

В результате выполнения 142 из 147 запланированных на 2021 год мероприятий муниципальных программдостигнуты плановые значения 240 **непосредственных результатов**[[5]](#footnote-5) из 266. Также достигнуты плановые значения 112 **целевых показателей (индикаторов)**[[6]](#footnote-6) муниципальных программ (подпрограмм) из 125 планируемых на 2021 год. Недостижение и недовыполнение некоторых плановых значений непосредственных результатов реализации мероприятий и целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ (подпрограмм) обусловлено в первую очередь ограничениями, связанными с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, в том числе введенным распоряжением губернатора Амурской области от 27.01.2020 № 10-р режимом повышенной готовности в связи с глобальным распространением COVID-2019 на территории Российской Федерации и Амурской области.

По каждой муниципальной программе (подпрограмме) ответственным исполнителем с учетом информации, представленной соисполнителями и участниками, ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации в целях определения степени достижения цели (целей) и решения задач муниципальной программы (подпрограммы) в соответствии с разделом IX Порядка. Под эффективностью муниципальной программы (подпрограммы) подразумевается соотношение достигнутых результатов и ресурсов, затраченных на их достижение.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) включает в себя:

1) оценку результативности муниципальной программы (подпрограммы);

2) оценку полноты использования бюджетных ассигнований;

3) оценку экономической эффективности использования бюджетных ассигнований.

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы (подпрограммы) определяется на основании следующих критериев:

|  |  |
| --- | --- |
| неудовлетворительная | менее 250 % |
| удовлетворительная | 250 - 274 % |
| соответствующая запланированной | 275 - 299 % |
| высокая | 300 % и более |

По результатам проведенной ответственными исполнителями оценки эффективности реализации муниципальных программ (подпрограмм) муниципального образования города Благовещенска за 2021 год 9 муниципальных программ оценивается как «высокая», 2 - «соответствует запланированной».

Подпрограммы, входящие в состав муниципальных программ, оцениваются следующим образом:

- высокая эффективность - 25 подпрограммы;

- эффективность, соответствующая запланированной - 2 подпрограммы;

- удовлетворительная эффективность - 1 подпрограмма («Развитие пассажирского транспорта в городе Благовещенске»);

Наибольшая эффективность (более 300%) достигнута по шести муниципальным программам - «Развитие малого и среднего предпринимательства и туризма на территории города Благовещенска» (351,5%), «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережение и повышение энергетической эффективности, благоустройство территории города Благовещенска» (301,3%), Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории города Благовещенска (15 342,1%), «Развитие и сохранение культуры в городе Благовещенске» (6 373,4%), «Развитие образования города Благовещенска» (300,1%), «Развитие потенциала молодежи города Благовещенска» (324,2%) и шестнадцати подпрограммам - «Развитие туризма в городе Благовещенске» (336,1%), «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Благовещенске» (557,4%), «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории города Благовещенска» (307,4%), «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения» (300,2%), «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Благовещенске» (384,4%), «Благоустройство территории города Благовещенска» (323,5%), «Профилактика нарушений общественного порядка, терроризма и экстремизма» (46 532,7%), «Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни и здоровья на территории города Благовещенска» (526,8%), «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории города Благовещенска» (369,1%), «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности населения города Благовещенска» (308%), «Библиотечное обслуживание» (20 853,8%), «Народное творчество и культурно-досуговая деятельность» (1 700,0%), «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры в городе Благовещенске» и прочие расходы в сфере культуры» (302,8%), «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» (300,2%), «Развитие системы защиты прав детей» (301,1%), «Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования города Благовещенска" и прочие мероприятия в области образования» (300,4%);

Таким образом, благодаря реализации муниципальных программ в 2021 году несмотря на введенный режим повышенной готовности в связи с глобальным распространением новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Российской Федерации и Амурской области, удалось достичь определенных положительных результатов. Проведенная в 2021 году оценка эффективности реализации муниципальных программ (подпрограмм) муниципального образования города Благовещенска подтвердила целесообразность продолжения реализации 11 муниципальных программ (28 подпрограмм).

Достигнутые по двум программам (МП «Развитие и сохранение культуры в городе Благовещенске и «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории города Благовещенска» целевые показатели (индикаторы), отражающие перевыполнение плановых значений показателей в 5 и более 400 раз показывают неэффективную работу ответственных исполнителей муниципальных программ в части определения плановых значений показателей, включенных в муниципальные программы.

Основные результаты о ходе реализации и об оценке эффективности реализации в разрезе каждой муниципальной программы (подпрограммы) города Благовещенска представлены ниже.

**1. Муниципальная программа** **«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Благовещенска»**

Ответственным исполнителем муниципальной программы является *комитет по управлению имуществом муниципального образования города Благовещенска*.

Общий объем финансовых средств, предусмотренных в 2021 году на реализацию программы, составил **522,97** млн. руб., в том числе: 441,9 млн. руб. (84,5%) - средства областного бюджета, 63,6 млн. руб. (12,2%) – средства городского бюджета, 17,5 млн. руб. (3,35%) – внебюджетные средства.

Мероприятия программы выполнены на сумму 250,2 млн. руб. или на 47,8 % от планового объема финансирования, в том числе за счет средств областного бюджета - в размере 173,4 млн. руб. (39,2%), за счет средств городского бюджета - в размере 59,4 млн. руб. (93,4%), за счет внебюджетных средств - в размере 17,5 млн. руб. (100%).

Достижение цели и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляются в рамках реализации входящих в ее состав **6 подпрограмм**.

Общий объем финансовых средств, предусмотренных в 2021 году на реализацию **подпрограммы 1** **«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории города Благовещенска»,** составил**339,8** млн. руб. Фактически мероприятия подпрограммы выполнены на сумму 70,1 млн. руб. или на 20,8%.

С целью реализации подпрограммы 1 в 2021 году осуществлено финансирование следующих мероприятий:

1. «Сносу аварийных домов». Выполнен снос 8 МКД общей площадью 1,57 тыс. кв. м, а также проведена оплата контрактов на изготовление проектов организации работ по сносу объектов капитального строительства (ПОС) в отношении 3 МКД на общую сумму 150,0 тыс. руб.

2. «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда». Данное мероприятие реализуется в рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда».

На профинансированные средства проведены следующие мероприятия:

1) в 2021 году произведены выплаты по 12 соглашениям об изъятии имущества для муниципальных нужд и по 7 решениям суда на общую сумму 67 880,2 тыс. руб. (в т.ч. средства Фонда содействия реформированию ЖКХ – 48 749,3 тыс. руб., средства областного бюджета – 1 945,1 тыс. руб., средства городского бюджета – 17 185,8 тыс. руб.).

2) - заключено 3 контракта на приобретение 13 жилых помещений общей площадью 456,5 кв. м путем участия в долевом строительстве на общую сумму 34 095,6 тыс. руб. Оплата произведена за I-III этапы выполненных работ на общую сумму 22 359,0 тыс. руб. (в том числе средства Фонда содействия реформированию ЖКХ - 18 770,1 тыс. руб., средства городского бюджета - 3 588,9 тыс. руб.). Ввиду переноса срока сдачи квартир на 2022 год, средства в сумме 11 736,6 тыс. руб. перенесены на 2022 год для окончательной оплаты контрактов;

3) заключено 6 контрактов на приобретение 74 жилых помещений общей площадью не менее 2 674,1 кв. м, создаваемых в будущем, на общую сумму 207 598,3 тыс. руб. По ним произведена оплата 50% аванса от цены контракта на общую сумму 103 799,2 тыс. руб. (средства Фонда содействия реформированию ЖКХ). В связи с тем, что передача жилых помещений запланирована на декабрь 2022 года средства в сумме 103 799,1 тыс. руб. перенесены на 2022 год для окончательной оплаты контрактов.

Оценка результативности подпрограммы 1 составила 91,5%. Так, фактический показатель «Доля населения, улучшившего жилищные условия в целях обеспечения безопасности проживания, в общей численности населения города Благовещенска» составил 0,03%. Фактическое значение показателя «Удельный вес аварийного жилищного фонда в общей площади всего жилищного фонда города Благовещенска» соответствует плановому и равен 0,43%.

Оценка полноты использования бюджетных ассигнований равна 57,9%;

Оценка экономической эффективности использования бюджетных ассигнований составила подпрограммы 1 составила 158 %.

Низкое выполнение работ (освоение финансовых средств) обусловлено нарушением застройщиком срока завершения строительства многоквартирных домов, ввода их в эксплуатацию и передачи 13 жилых помещений (квартир) в связи с отсутствием разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и авансированием муниципальных контрактов по приобретению благоустроенных 74 жилых квартир, созданных в будущем до 16.12.2022)**.**

**Эффективность реализации подпрограммы 1** оценивается как **высокая** и составляет **307,4 %.** Дальнейшая реализация подпрограммы 1 является необходимой для создания безопасных условий проживания граждан путем переселения их из аварийного жилищного фонда и его дальнейшей ликвидацией.

Общий объем финансовых средств, предусмотренных в 2021 году на реализацию **подпрограммы 2** **«Улучшение жилищных условий работников муниципальных организаций города Благовещенска»,** Средства освоены на 100%.

Оценка результативности составила 100%, что связано со 100% степенью достижения целевого показателя. Так, фактический показатель «Доля населения, улучшившего жилищные условия, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях» равен плановому показателю и составляет 0,03%.

Оценка полноты использования бюджетных ассигнований составила 100%.

В результате подпрограммы 2, обеспечено реализацией мероприятия «Предоставление работникам муниципальных организаций социальной выплаты за счет средств городского бюджета на компенсацию части стоимости приобретенного (приобретаемого), построенного жилья». В 2021 году из запланированных средств в размере 957,9 тыс. руб. профинансировано и исполнено мероприятий на сумму 957,2 тыс. руб. На данные средства произведена 1 социальная выплата работнику муниципальной организации с составом семьи 4 человека в сумме 885,9 тыс. руб. На погашение суммы остатка основного долга по ипотечным кредитам работников муниципальных организаций в соответствии с поступившими от них заявлениями и документами перечислено 71,3 тыс. руб. Остаток неиспользованных плановых назначений к концу года составил 0,7 тыс. руб. ввиду отсутствия потребности.

Плановые показатели по числу семей муниципальных работников, улучшивших жилищные условия, в размере 1 семья и количеству членов семьи в размере 4 человек, выполнены в полном объеме.

Экономическая эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 2 составила 100%.

**Эффективность реализации подпрограммы 2** оценивается как **высокая** и составляет **300%**. Необходимо продолжить реализацию подпрограммы в целях создания условий, обеспечивающих доступность приобретения, строительства жилья, в том числе строительства индивидуального жилья, для работников муниципальных организаций.

По **подпрограмме 3** **«Обеспечение жильем молодых семей»** общий объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию в 2021 году **26,9** млн. руб., освоение составило 100%.

Выполнение показателей подпрограммы 3 обеспечено реализацией мероприятия «Реализация мероприятий по обеспечению жильём молодых семей». В 2021 году выданы сертификаты 4 молодым семьям с общим составом семей 19 человек, на общую сумму 9 420,3 тыс. руб. (8 855,1 тыс. руб. - средства областного бюджета, 565,2 тыс. руб. – средства городского бюджета). Средства молодых семей (внебюджетные источники) составили 17 494,8 тыс. руб.

Оценка результативности составила 100 %, что связано с выполнением целевого показателя «Доля населения, улучшившего жилищные условия, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях» (100,0%). Экономическая эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 3 составила 100,0%.

**Эффективность реализации подпрограммы 3** оценивается как **высокая** и составляет **300,0%**. Необходимо продолжить реализацию подпрограммы в целях поддержки в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Общий объем финансовых средств, предусмотренных в 2021 году на реализацию **подпрограммы** **4 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Благовещенска» и прочие расходы»**,составил **36,89** млн. руб. Фактически мероприятия выполнены на 100%.

Выполнение показателей подпрограммы 4 обеспечено реализацией мероприятия:

 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных организаций (учреждений)». В 2021 году при планируемой сумме городского бюджета в размере 29 294,0 тыс. руб. расходы на финансирование деятельности МКУ «БГАЖЦ» (выплата заработной платы, страховые взносы от заработной платы, уплату налогов, оплата услуг связи, оплата услуг по консультационно-технологическому сопровождению прикладных программ и т.д.) составили 29 258,8 тыс. руб. Остаток неиспользованных средств в размере 35,2 тыс. руб. образовался по расходам на страховые взносы от заработной платы ввиду отсутствия потребности. Таким образом, финансирование расходов на обеспечение деятельности учреждения осуществлено в полном объеме.

«Содержание и ремонт муниципального жилья». Предусмотренные в 2021 году городские средства на ремонт и содержание муниципального жилья в размере 7 595,0 тыс. руб. израсходованы в полном объеме и были направлены на следующие мероприятия:

1) проведение ремонта незаселенных жилых помещений общей площадью 823,9 кв. м на сумму 7 530,3 тыс. руб. на;

2) оплату коммунальных услуг муниципальных квартир и иные услуги по содержанию жилья на сумму 64,7 тыс. руб;

Плановые показатели мероприятия по уровню финансирования расходов на содержание муниципального жилья в размере 100% и площади отремонтированного жилищного фонда в размере 823,9 кв.м выполнены в полном объеме.

«Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по постановке на учет и учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий (единовременных социальных выплат) на приобретение или строительство жилых помещений в соответствии с Федеральным законом от 25.10.2002 № 125-ФЗ «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей»». Финансирование данного мероприятия осуществляется за счет средств областного бюджета и направляется на расходы по содержанию работника МКУ «БГАЖЦ», осуществляющего мероприятия по постановке на учет и учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий на приобретение или строительство жилых помещений в связи с выездом из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. В 2021 году запланированные средства в размере 2,6 тыс. руб. использованы в полном объеме на приобретение канцелярских товаров (бумаги). Таким образом, финансирование расходов на обеспечение государственных полномочий осуществлено в полном объеме.

Оценка результативности составила 100%. Экономическая эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 3 составила 100,0%.

**Эффективность реализации подпрограммы 4** оценивается как **высокая** и составляет **300%**. Необходимо продолжить реализацию подпрограммы в целях обеспечения эффективной деятельности МУ «БГАЖЦ», осуществляющего функции в жилищной сфере.

Общий объем финансовых средств, предусмотренных в 2021 году на реализацию **подпрограммы** **5 «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»**,составил **97,2** млн. руб. Фактически мероприятия подпрограммы выполнены на сумму 96,7 млн. руб. или на 99,5%.

Выполнение показателей подпрограммы обеспечено реализацией следующих мероприятий:

«Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений». В 2021 году на данное мероприятие направлены средства областного бюджета в размере 67 089,3 тыс. руб., в рамках которых приобретено 5 квартир на общую сумму 12 893,6 тыс. руб. для предоставления детям-сиротам, а также лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений. Также, заключены 2 контракта на приобретение 12 квартир путем участия в долевом строительстве на сумму 29 139,5 тыс. руб. Оплата произведена за I-IV этапы выполненных работ в размере 29 081,2 тыс. руб. В связи с нарушением застройщиком сроков сдачи квартир, остаток оплаты контрактов в сумме 58,3 тыс. руб. перенесен на 2022 год. Срок передачи жилых помещений - 2022 год. Кроме того, из муниципального жилищного фонда гражданам из категории детей-сирот предоставлено 10 квартир. За указанные квартиры в бюджет города из областного бюджета перечислены средства в сумме 25 056,3 тыс. руб. в качестве возмещения затрат. Таким образом, при запланированном обеспечении в 2021 году 27 человек, обеспечено жилыми помещениями из специализированного жилищного фонда 27 детей-сирот и лиц из их числа.

 «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (в части расходов на организацию осуществления полномочий)». В 2021 году предусмотренные средства областного бюджета в размере 573,9 тыс. руб. направлены на организацию осуществления государственных полномочий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и лицам из их числа. Исполнение составило 573,6 тыс. руб. Средства израсходованы на приобретение канцелярских товаров (бумаги). Остаток лимитов составил 0,3 тыс. руб.

«Финансовое обеспечение государственных полномочий по проведению текущего или капитального ремонта жилых помещений, расположенных на территории области и принадлежащих на праве собственности детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа». Предусмотренные в 2021 году средства областного бюджета в размере 1 004,8 тыс. руб. направлены на проведение текущего и капитального ремонта жилых помещений, принадлежащих на праве собственности детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа. Исполнение составило 563,4 тыс. руб., так как в I полугодии 2021 года проведен капитальный ремонт только 3 жилых помещений. Работы выполнены и оплачены в полном объеме. Во II полугодии 2021 года, в соответствии с Порядком предоставления дополнительные меры социальной поддержки в виде проведения текущего и капитального ремонта жилых помещений, подходящие под необходимые для ремонта критерии квартиры, отсутствовали. Остаток лимитов бюджетных обязательств составил 441,4 тыс. руб.

 «Финансовое обеспечение государственных полномочий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (в части приобретения жилых помещений, строительство которых планируется к завершению в первый год планового периода)». Предусмотренные средства областного бюджета в сумме 28 562,8 тыс. руб. направлены на заключение 4 контрактов на приобретение 20 квартир, создаваемых в будущем на общую сумму 57 125,4 тыс. руб. В декабре 2021 года произведена оплата аванса в размере 50% стоимости контрактов на общую сумму 28 562,8 тыс. руб. Окончательная оплата контрактов и передача квартир планируется до 01 декабря 2022 года.

Оценка результативности составила 100%.

 Экономическая эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 5 составила 100,5%.

**Эффективность реализации подпрограммы 5** оценивается как **высокая** и составляет **300%**. Необходимо продолжить реализацию подпрограммы в целях реализации государственных полномочий по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Общий объем финансовых средств, предусмотренных в 2021 году на реализацию **подпрограммы** **6 «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих на территории города Благовещенска»**,составил **21,2** млн. руб. Фактически мероприятия подпрограммы выполнены на сумму 18,2 млн. руб. или на 85,8%.

В результате реализации подпрограммы 6 в 2021 году обеспечено реализацией мероприятия «Финансовое обеспечение предоставления гражданам, стоящим на учете, мер социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты для улучшения жилищных условий, приобретения земельного участка для индивидуального жилищного строительства». В 2021 году плановый объем финансирования в общей сумме 21 200,0 тыс. руб. (в т.ч. 19 928,0 тыс. руб. - средства областного бюджета, 1 272,0 тыс. руб. - средства городского бюджета) предусмотрен на 53 единовременных денежных выплат для улучшения жилищных условий, приобретения земельного участка для ИЖС.

В течение 2021 года земельным управлением выдано 53 сертификата на получение ЕДВ взамен бесплатного предоставления земельного участка для ИЖС, из них, 7 сертификатов не реализовано по причине истечения срока действия. Таким образом, для получения ЕДВ в МКУ «БГАЖЦ» поступило 45 заявлений и 1 исполнительный лист.

Оценка результативности составила 86,9%.

Фактическое значение целевого показателя «Доля граждан, получивших социальную выплату, в общем количестве граждан, включенных в очередь на получение земельного участка в собственность бесплатно» составило 6,61% (при плановом значении 7,61%).

Экономическая эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 6 составила 101,4%.

**Эффективность реализации подпрограммы 6** оценивается как **соответствующая запланированной** и составляет **274%**. Дальнейшая реализация подпрограммы 6 необходима, так как позволит оказать меру социальной поддержки отдельным категориям граждан в виде финансовой помощи за счет средств областного и городского бюджетов - ЕДВ для улучшения жилищных условий, приобретения земельного участка для индивидуального жилищного строительства.

Таким образом, оценка результативности **муниципальной программы** «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Благовещенска» составила 91,0%.

Полнота использования бюджетных ассигнований муниципальной программы составила 71,0%.

Экономическая эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в 2021 году составила 128,2%.

По результатам проведенного анализа **эффективность реализации муниципальной программы** «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Благовещенска» оценивается как **соответствует запланированной**. Оценка эффективности реализации муниципальной программы составила **290,2**%.

Необходимо продолжить реализацию муниципальной программы в целях повышения доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения города Благовещенска. Дальнейшая реализация программы будет зависеть от уровня ее финансирования за счет бюджетных средств всех уровней, а также средств Государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ и средств иного межбюджетного трансферта.

**2. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы**

**города Благовещенска»**

Ответственным исполнителем муниципальной программы является *управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска.*

Общий объем финансовых средств, предусмотренных в 2021 году на реализацию программы, составил **1977,0** млн. руб. Основную долю средств, предусмотренных на программу, составляли средства федерального и областного бюджетов - 1523,3 млн. руб. (77,0%), средства городского бюджета - 453,7 млн. руб. (23,0%).

Бюджетные средства освоены на 94,7% от планового объема финансирования, в том числе: средства федерального и областного бюджета – 94%, средства городского бюджета – 96,9%.

Мероприятия программы выполнены на сумму 1 871,5 млн. руб. или на 94,7% от планового объема финансирования, в том числе: за счет средств федерального бюджета и областного бюджета- в размере 1431,9 млн. руб. (94%), за счет средств городского бюджета - в размере 439,6 млн. руб. (96,9%).

Достижение цели и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляются в рамках реализации входящих в ее состав двух **подпрограмм.**

Общий объем финансовых средств, предусмотренных в 2021 году на реализацию **подпрограммы 1** **«Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения»,** составил1 804,3 млн. руб., в том числе: 369,6 млн. руб. - средства федерального бюджета, 1 129,1 млн. руб. - средства областного бюджета, 305,6 млн. руб. – средства городского бюджета.

Мероприятия программы выполнены на сумму 1 698,9 млн. руб. или на 94,2% от планового объема финансирования, в том числе: за счет средств федерального и областного бюджета - в размере 1 407,4 млн. руб. (82,8%), за счет средств городского бюджета - в размере 291,5 млн. руб. (95,4%).

Реализация данной подпрограммы позволила обеспечить совершенствование и сохранность автомобильных дорог, объектов транспортной инфраструктуры, увеличить протяженность автомобильных дорог с усовершенствованным покрытием на территории города Благовещенска.

С целью реализации подпрограммы 1 в рамках основного мероприятия «Развитие улично-дорожной сети города Благовещенска» осуществлено финансирование 6 мероприятий:

1. В рамках мероприятия «Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них» в 2021 году выполнены работы по ремонту улично-дорожной сети, в том числе:

- выполнено 94 мероприятия по ремонту улично-дорожной сети, в результате которых проведена диагностика и оценка транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения города Благовещенска, внесены изменения в проект организации дорожного движения улично-дорожной сети города Благовещенска, проведен ремонт и прочистка ливневой канализации протяженностью 14.12 км, ямочный ремонт площадью 33,28 тыс.кв.м., обустроены информационные табло на остановочных пунктах общественного транспорта в количестве 30 штук, мероприятие по содержанию и эксплуатации камер фото-, видеофиксации в количестве 18 единиц.

Также проведена реконструкция автомобильной дороги по ул. Тепличной г. Благовещенска, строительство автомобильной дороги по ул. Конная от ул. Пушкина до ул. Набережной (протяженность автомобильных дорог приведенных к нормативным требованиям после проведения ремонта составила 76,36 км).

2. В рамках мероприятия «Разработка, актуализация проектов и схем организации дорожного движения на участках улично-дорожной сети города Благовещенска, разработка рабочей документации на ремонт улично-дорожной сети города Благовещенска» выполнены работы по разработке рабочей документации по объекту «Ремонт транспортной круговой развязки на пересечении улиц Магистральная, Калинина, Игнатьевское шоссе и Новотроицкое шоссе»

3. В рамках мероприятия «Финансовое обеспечение расходов, связанных с созданием и содержанием дорожного патруля» приобретено 3 автомобиля (1 ед.-УАЗ, 2 ед. –Лада Грант).

4. Выполнены работы по экспертно-лабораторному сопровождению объектов ремонта УДС г. Благовещенска в рамках реализации национального проекта «БКАД», на выполнение работ по экспертно-лабораторному сопровождению ремонта автомобильной дороги по ул. Конная от ул. Театральная до ул. Пушкина.

5. Обустроено 5 пешеходных переходов: по ул. Политехническая в районе пересечения с ул. Фрунзе – 2 шт., по ул. Перспективная – 1 шт., на пересечении ул. Зеленая с ул. Трудовая – 2 шт. за счет средств субсидии казенным предприятиям города Благовещенска на возмещение затрат, связанных с выполнением заказа по устройству, ремонту и модернизации отдельных элементов обустройства автомобильных дорог в границах города Благовещенска.

6. Предоставлены субсидии казенному предприятию на возмещение затрат, связанных с выполнением заказа по содержанию и ремонту улично-дорожной сети», в рамках которого протяженность улично-дорожной сети, подлежащей механизированной уборке в соответствии с нормативными требованиями составляет 237,78 км., выполнен ямочный ремонт общей площадью 16,18 тыс. кв. м.

С целью реализации подпрограммы 1 в рамках основного мероприятия «Региональный проект «Дорожная сеть»» осуществлено финансирование по 2 мероприятиям:

 - обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», по результатам которого протяженность автомобильных дорог приведенных к нормативным требованиям после проведения ремонта (нарастающим итогам) - составила 30,35 км.

- Предоставление субсидии муниципальным казенным предприятиям на возмещение затрат, связанных с выполнением заказа по содержанию и ремонту улично-дорожной сети города Благовещенска», в рамках которого выполнен ямочный ремонт общей площадью 16,18 тыс.кв.м., протяженность улично-дорожной сети, подлежащей механизированной уборке в соответствии с нормативными требованиями составила 237,78 км. Степень достижения планового значения показателя составила 100 %.

Площадь линий дорожной разметки выполненной по мероприятию «Субсидии казенным предприятиям на возмещение затрат, связанных с выполнением заказа по содержанию и обслуживанию средств регулирования дорожного движения» составила 71 тыс. кв.м. Количество обслуживаемых светофорных объектов составляет 174 единицы, плоских дорожных знаков – 356 единиц. Степень достижения планового значения показателя составила 100 %.

Протяженность автомобильных дорог приведенных к нормативным требованиям (нарастающим итогом) в рамках мероприятия ремонт улично-дорожной сети составила 52,9 км или 100 % от планового значения. Показатель отражен по факту выполненных объемов работ согласно заключенным муниципальным контрактам.

 Оценка результативности подпрограммы 1 составила 100%. Достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы):

 Оценка полноты использования бюджетных ассигнований составила 96,1%.

Оценка экономической эффективности использования бюджетных ассигнований составила 104,1%.

**Эффективность реализации подпрограммы 1** «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения» оценивается как **высокая** и составляет **300,2%**. Необходимо продолжить реализацию подпрограммы в целях обеспечения совершенствования и сохранности автомобильных дорог (объектов транспортной инфраструктуры) и увеличения протяженности автомобильных дорог с усовершенствованным покрытием.

Общий объем средств городского бюджета, предусмотренных в 2021 году на реализацию **подпрограммы 2** **«Развитие пассажирского транспорта в городе Благовещенске»**, составил 172,6 млн. руб. Бюджетные средства освоены в полном объеме.

Данная подпрограмма направлена на модернизацию парка подвижного состава и развитие материально-технической базы транспортных предприятий, а так же на обеспечение доступности транспортных услуг для населения.

С целью реализации подпрограммы 2 в рамках основного мероприятия «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа»: в 2021 году муниципальным транспортным предприятием перевезено 2 967,3 тыс. пассажиров, что составляет 100 % от планового показателя в рамках реализации мероприятия «Субсидия транспортным предприятиям на компенсацию выпадающих доходов по тарифам, не обеспечивающим экономически обоснованные затраты».

В рамках выполнения мероприятия «Организация транспортного обслуживания населения» на условиях софинансирования из средств областного и городского бюджетов в запланированном количестве приобретены в лизинг для транспортного предприятия 9 автобусов большого и среднего классов для обслуживания муниципальных маршрутов транспорта общего пользования.

Завершена разработка комплексной схемы организации транспортного обслуживания населений транспортом общего пользования.

Оценка результативности подпрограммы 2 составила 76,3%. Достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы):

«Доля пассажирских транспортных средств транспортных предприятий, использующих автомобильный транспорт, при плановом показателе 57 %, фактический показатель составил 34,6 %. Отклонение показателя связано с недостаточным финансированием из средств областного и городского бюджетов на мероприятия по обновлению пассажирского транспорта.

«Доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки инвалидов и других маломобильных групп населения, в парке этого подвижного состава в городе Благовещенске» - составила 13 % при плановом показателе 35 %. Показатель выполнен на 37,1 %, в связи с недостаточным финансированием мероприятия по обновлению подвижного состава .

«Количество реализуемых льготных проездных билетов гражданам льготных категорий для проезда в автобусах муниципальных автомобильных маршрутов регулярных перевозок, следующих к местам расположения сезонных (садовых) маршрутов» - 795 шт., что составляет 107,3 % от планового значения.

 «Регулярность движения транспорта общего пользования по муниципальной маршрутной сети города Благовещенска(отношение фактически выполненных рейсов на маршрутах к плановому количеству рейсов в соответствии с согласованным расписанием)» - составила 93 %. Показатель выполнен на 100 %.

Оценка полноты использования бюджетных ассигнований составила 100%.

Оценка экономической эффективности использования бюджетных ассигнований составила 76,3%.

**Эффективность реализации подпрограммы 2** «Развитие пассажирского транспорта в городе Благовещенске» оценивается как **удовлетворительная** и **252,6%**. Необходимо продолжить реализацию подпрограммы в целях содействия процессу обновления основных фондов и повышения управляемости в сфере перевозок населения общественным автомобильным транспортом.

Таким образом, оценка результативности **муниципальной программы** «Развитие транспортной системы города Благовещенска» составила 89,5%.

Оценка полноты использования бюджетных ассигнований составила 96,4%.

Оценка экономической эффективности использования бюджетных ассигнований составила 92,8%.

По результатам проведенного анализа, **эффективность реализации** **муниципальной программы** **«Развитие транспортной системы города Благовещенска»** оценивается как **соответствует запланированной.** Оценка эффективности реализации муниципальной программы составила **278,6%**.

Необходимо продолжить реализацию муниципальной программы в целях обеспечения комплексного развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Благовещенска и повышения уровня обеспеченности населения услугами пассажирского транспорта.

**3. Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережение и повышение энергетической эффективности, благоустройство территории**

**города Благовещенска»**

Ответственным исполнителем муниципальной программы является *управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска.*

Общий объем финансовых средств, предусмотренных в 2021 году на реализацию программы, составил **2 236,3** млн. руб., в том числе: 1 628,8 млн. руб.(72,8%) – средства федерального и областного бюджета, 607,5 млн.руб. (27,2%) – средства городского бюджета.

Фактически мероприятия программы выполнены на сумму 2 098,2 млн. руб. или на 93,8 % от планового объема финансирования.

Муниципальная программа состоит из **5** **подпрограмм**, предусматривающих комплекс взаимосвязанных мер, направленных на достижение цели муниципальной программы.

Общий объем финансовых средств, предусмотренных в 2021 году на реализацию **подпрограммы 1 «Повышение качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения, обеспечение доступности коммунальных услуг»**,составил **1 369,7 млн. руб.** Фактическимероприятия подпрограммы выполнены на сумму **1 275,1 млн. руб**. или на **93,1%.**

В 2021 году с целью повышения качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения, обеспечения доступности коммунальных услуг выполнены следующие мероприятия:

1. Выполнены работы по актуализации схемы теплоснабжения города Благовещенска.

2. Завершено строительство тепловых сетей протяженностью 0,268 км к ФОК в кв. 266 г. Благовещенск, Амурская область;

 - выполнены работы по ремонту сетей водоснабжения общей

протяженностью 5,79 км по следующим адресам: по ул. Горького от ул. Театральная до ул. Калинина, по ул. Мухина от ул. Пролетарская до ул. Зейская, по ул. Ленина от ул. Шевченко до ул. Мухина, по ул. Октябрьская, 137;

- проведен ремонт сетей водоотведения по ул. Горького от ул. Театральная до ул. Калинина, по ул. Ленина от ул. Шевченко до ул. Мухина, по капитальному ремонту сети водоотведения по ул. Мухина от ул. Пролетарская до ул. Зейская, выполнены работы по замене участка канализационного коллектора по ул. Игнатьевское шоссе от ул. Кантемирова до ул. Дьяченко, строительство сети водоотведения к ФОК в кв. 266 г. Благовещенск. Общая протяженность сетей водоотведения подлежащая ремонту и замене составила 4,26 км при плане 4,6 км (мероприятие выполнено на 92,6%, недостижение показателя связано с невыполнением работ по замене участка канализационного коллектора по ул. Светлая от ул. Трудовая до ул. Островского).

Разработана проектно-сметная документация по следующим проектам:

1) «Строительство сетей водоснабжения в кварталах 197,203,204 г. Благовещенск, Амурская область»,

2) «Строительство инженерной инфраструктуры к физкультурно-оздоровительному комплексу в квартале 266 г. Благовещенск, Амурская область.

 Разработка проектной документации по проекту «Реконструкция тепловой сети в квартале 345 г. Благовещенск, Амурская область (в т.ч. проектные работы) выполнена на 50%, так как в связи с перспективной застройкой сетей района «Лазурный берег» и необходимостью увеличения технической нагрузки и диаметра труб тепловых сетей, разработка проектной документации по объекту приостановлена.

 Расходы, направленные на модернизацию коммунальной инфраструктуры. В рамках данного мероприятия выполнено оформление земельного сервитута объекта «Трансграничная канатно-подвесная дорога через р. Амур, между г. Благовещенск (РФ) и г. Хейхэ (КНР).

 Завершены работы по замене котла на котельной 74 квартала г. Благовещенск.

 Оборудовано 49 контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов.

 Установлена 1 контейнерная площадка для раздельного сбора мусора 6 МКД по ул. Студенческая, 45 в рамках мероприятия «Оборудование контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов (оборудование контейнерных площадок для раздельного сбора мусора).

 В рамках мероприятия «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации осуществлено строительство, реконструкция и расширение систем водоснабжения и канализации в г. Благовещенске (водовод от насосной станции второго подъема водозабора «Северный» до распределительной сети города) регионального проекта «Жилье».

 Невыполнение мероприятия «Разработка проектно-сметной документации для строительства и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения» в рамках регионального проекта «Чистая вода» обусловлено затянувшимися сроками сбора исходных данных, согласования проекта планировки территории и проекта межевания территории с организациями, выдавшими технические условия, устранения проектной организацией замечаний, неоднократно выдаваемых Управлением архитектуры и градостроительства.

Оценка результативности подпрограммы 1 составила 98,8%.

Оценка полноты использования бюджетных ассигнований составила 88,3%.

Оценка экономической эффективности использования бюджетных ассигнований составила 111,9%.

**Эффективность реализации подпрограммы 1** «**Повышение качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения, обеспечение доступности коммунальных услуг**» оценивается как **соответствует запланированной** и составляет **298,9%**. Необходимо продолжить реализацию подпрограммы в целях организации обеспечения населения города качественными и доступными жилищно-коммунальными, бытовыми услугами и создания условий для комфортного проживания граждан на территории города Благовещенска.

Общий объем финансовых средств, предусмотренных в 2021 году на реализацию **подпрограммы 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Благовещенске»** составил **0,2 млн. руб.** Фактическимероприятия подпрограммы выполнены на **100%.**

Заключено 3 муниципальных контракта в отношении 43 бесхозяйных объекта на сумму 251 028,69 руб.

Реализация данной программы позволила осуществить политику энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального образования города Благовещенска, а также повысить энергетическую эффективность использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий, в том числе:

Степень достижения планового значения показателя «Доля бесхозяйных объектов, принятых в муниципальную собственность» составила 100% (количество бесхозяйных объектов, принятых в муниципальную собственность составило 43 ед.).

 Оценка результативности подпрограммы 2 составила 142,2%.

Оценка полноты использования бюджетных ассигнований составила 100%.

Оценка экономической эффективности использования бюджетных ассигнований составила 142,2%.

**Эффективность реализации подпрограммы 2** «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Благовещенске» оценивается как **высокая** и составляет **300,0%**. Необходимо продолжить реализацию подпрограммы в целях реализации политики энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального образования города Благовещенска.

Общий объем финансовых средств, предусмотренных в 2021 году на реализацию **подпрограммы 3 «Капитальный ремонт жилищного фонда города Благовещенска»** составил **18,8 млн. руб.** Фактическимероприятия подпрограммы выполнены на сумму **18,8 млн. руб**. или на **100%.**

Оценка результативности подпрограммы 3 составила 100%.

В рамках мероприятия «Капитальный ремонт жилищного фонда г. Благовещенска»:

1) разработан проект пожарной сигнализации по ул. Чайковского, 24. Выполнены работы по определению технического состояния объекта недвижимости с целью определения процента износа зданий 16 МКД, проведено обследование технического состояния строительных конструкций 3 МКД.

2) проведена уплата взносов на капитальный ремонт в рамках мероприятия «Исполнение обязательств по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, жилые и нежилые помещения в которых находятся в муниципальной собственности».

Оценка полноты использования бюджетных ассигнований составила 99,5%.

Оценка экономической эффективности использования бюджетных ассигнований составила 100,5%.

**Эффективность реализации подпрограммы 3** «**Капитальный ремонт жилищного фонда города Благовещенска**» оценивается как **высокая** и составляет **300%**. Необходимо продолжить реализацию подпрограммы в целях создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан и повышения качества жилищного обеспечения населения города Благовещенска.

Общий объем финансовых средств, предусмотренных в 2021 году на реализацию **подпрограммы 4 «Благоустройство территории города Благовещенска»** составил **781,4 млн. руб.** Фактическимероприятия подпрограммы выполнены на сумму 738,3 млн. руб или на **94,5%**

В рамках мероприятия «Субсидии казенным предприятиям на возмещение затрат, связанных с выполнением заказа по содержанию муниципальных сетей наружного освещения и световых устройств» выполнялись работы по содержанию и техническому обслуживанию муниципальных сетей наружного освещения протяженностью 284,6 км, содержанию светильников наружного освещения в количестве 14943 ед. ежемесячно в период с января по март, апрель–июль соответственно 14905 ед., 14823 ед., 8551 ед., 418 ед., начиная с апреля месяца осуществлялся демонтаж торшеров на ул. Ленина (реконструкция улицы). С 18 июня 2021 года светильники переданы на обслуживание в ООО «СЛС –Благовещенск» в рамках заключенного концессионного соглашения.

«Субсидии казенным предприятиям на возмещение затрат, связанных с выполнением заказа по уборке с территорий общего пользования случайного мусора и несанкционированных свалок, а также по установке и содержанию элементов благоустройства на территориях общего пользования муниципального образования города Благовещенска» составила 90,1 тыс. кв. м., установлено 32 элементов благоустройства (урны – 6 ед., контейнеры – 26 ед.) на территории общего пользования муниципального образования города Благовещенска.

 В рамках мероприятия «Расходы на проведение прочих мероприятий по благоустройству городского округа» выполнено праздничное оформление города к празднованию Нового 2021 года, установлены контейнеры для сбора отхода жизнедеятельности животных, выполнены работы по оформлению и оборудованию территорий общего пользования города Благовещенска декоративными светодиодными конструкциями, осуществлен вывоз самовольно установленных гаражей, установлен лестничный марш в с. Белогорье, осуществлено содержание и эксплуатация городских фонтанов, установка площадки для выгула и дрессировки собак, установлен биоакустический отпугиватель птиц, установлена мусорная площадка по ул, Островского, обследованы территории на заселение клеща).

В рамках мероприятий: «Проведение капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, устройство ограждений на территориях (территорий) многоквартирных домов, устройство детских и спортивных площадок на дворовых территориях многоквартирных домов» обустроено 113 дворовых территорий детскими и спортивными площадками и ограждениями.

В рамках мероприятия «Расходы по ремонту объекта незавершенного строительства в период передачи в муниципальную собственность» планировалось выполнить ремонтно-восстановительные работы в здании общественного туалета, расположенного на участке №2 объекта «берегоукрепление и реконструкция набережной р. Амур г. Благовещенск». Мероприятие не реализовано в связи с тем, что Заказчиком не был определен Подрядчик.

В рамках концессионного соглашения, заключенного между администрацией города Благовещенска и ООО «СЛС –Благовещенск» предусмотрена субсидия на возмещение затрат концессионера в отношении объектов наружного освещения, находящихся в муниципальной собственности города Благовещенска.

В рамках мероприятия «Обустройство зон отдыха на территории города Благовещенска » осуществлено благоустройство 5 ед. общественных территорий : п. Мясокомбинат Л2; в районе ул.50 лет Октября- ул. Тенистая, Игнатьевское шоссе 10/4, 10/6; сквер в кв. 408; ул. Красноармейская, 61, 63, 67 .

Количество отремонтированных, обустроенных объектов в рамках мероприятия «Ремонт внутриквартальных проездов и обустройство стоянок транспортных средств» составило 2 ед. (по ул. Островского 4,6,14 – ремонт внутриквартального проезда к многоквартирным домам и обустройство стоянки транспортных средств).

В рамках мероприятия «Содержание (техническое обслуживание) и текущий ремонт муниципальных сетей наружного освещения и оборудования» планировалось заключить договор на содержание и текущий ремонт светильников в количестве 418 шт, не вошедших в концессию. Степень достижения планового значения равна 0, в результате отсутствия Подрядчика, принявшего на себя данные обязательства.

В рамках мероприятия «Поддержка административного центра Амурской области»:

- выполнено благоустройство на 101 дворовой территории;

- реализовано 18 мероприятий по благоустройству общественных территорий (Первомайский парк, Городской парк, парк «Дружба», Набережная р. Амур, пл. Ленина, кольцевая развязка ул. Калинина, кольцевая развязка ул. Театральная, сквер Памяти, спортивная площадка в 800 квартале, памп-трек ул. Игнатьвское шоссе,10/4, благоустройство территории на перекрестке ул. Текстильная - ул. Трудовая с устройством наружного освещения, сквер по ул. Чайковского, 195/1 (елка), благоустройство п. Моховая падь, территория прилегающая к ручью Буяновский, сквер на «От и До», зона отдыха на пешеходной зоне по ул. Институтская 2-10 в районе торгового центра «Чайка», ремонт тротуаров на общественной территории по адресам Игнатьевское шоссе - ул. Кантемирова, ул. Студенческая, 28, ул. Институтская , 5, благоустройство территории в районе горнолыжной трассы п.Моховая падь);

-выполнен ремонт фасадов МКД по адресам по ул. Калинина, 84, 86, 131, 133.

В рамках мероприятия «Обновление зеленой зоны города Благовещенска» разработаны 5 проектов озеленения и благоустройства территории общего пользования муниципального образования города Благовещенска по следующим адресам: ул. Ленина, ул. Калинина, ул. Горького, ул. 50 лет Октября, Набережная, заказаны инвентаризационные планы на 3 объекта по улицам: Калинина, Ленина, 50 лет Октября, а также заключены контракты на оказание услуг по сносу аварийных и сухостойных деревьев, расположенных в местах общего пользования и вдоль улично-дорожной сети муниципального образования города Благовещенска, в количестве 311 штук.

 Оценка результативности подпрограммы 4 составила 110,6%. достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы):

«Бесперебойная поставка электроэнергии на уличное освещение» - 100% (в соответствии с планируемым значением); «Доля площади обслуживания зеленой зоны в местах общего пользования в общей площади зеленых насаждений в пределах городской черты» - 0,3% (площадь обслуживания зеленой зоны в местах общего пользования – 371 077,5 м2, общая площадь зеленых насаждений в пределах городской среды – 117 8302 000 м2);

«Доля ликвидированных несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора в общем количестве несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора, выявленных на территории городского округа» - 73,2% (количество ликвидированных свалок составило 115 шт); «Доля убираемой территории общего пользования от случайного мусора в общей площади, подлежащей уборке» - 100% (в соответствии с планируемым значением);

«Доля выделенных средств на проведение прочих мероприятий в общей сумме затрат, предусмотренных на благоустройство городских территорий» - 5,4% (в соответствии с планируемым значением).

Оценка полноты использования бюджетных ассигнований составила 90,1%.

Оценка экономической эффективности использования бюджетных ассигнований составила 122,8%.

**Эффективность реализации подпрограммы 4** «**Благоустройство территории города Благовещенска**» оценивается как **высокая** и составляет **323,5%**. Необходимо продолжить реализацию подпрограммы в целях повышения уровня благоустройства территории города Благовещенска.

Общий объем финансовых средств, предусмотренных в 2021 году на реализацию **подпрограммы 5  «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережение и повышение энергетической эффективности, благоустройство территории города Благовещенска»** составил **66,0 млн. руб.** Фактическимероприятия подпрограммы выполнены на **100%.**

В рамках подпрограммы обеспечена деятельность управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска, осуществляющего функции исполнительно-распорядительного и контрольного органов муниципального образования в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Оценка результативности подпрограммы 5 составила 100%. Реализация данной подпрограммы в 2021 году позволила достигнуть цели, выполнение задач, основных мероприятий и показателей муниципальной программы на 99,6 %.

Оценка экономической эффективности использования бюджетных ассигнований составила 100,4%.

Эффективность реализации **подпрограммы 5** «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережение и повышение энергетической эффективности, благоустройство территории города Благовещенска» оценивается как **высокая** и составляет **300%**. Необходимо продолжить реализацию подпрограммы в целях обеспечения эффективной деятельности администрации города Благовещенска в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается как **высокая.** Оценка эффективности реализации муниципальной программы составила **301,3%**.

Необходимо продолжить реализацию муниципальной программы в целях обеспечения качественной и комфортной среды для населения, проживающего в городе Благовещенске, путем развития жилищно-коммунального хозяйства, бытовых услуг, благоустройства и внедрения энергосбережения на территории города.

**4. Муниципальная программа «Развитие образования города Благовещенска»**

Ответственным исполнителем муниципальной программы является *управление образования администрации города Благовещенска.*

Общий объем финансовых средств, предусмотренных в 2021 году на реализацию программы, составил **5 027,4** млн. руб., в том числе: 3 526,1 млн. руб. (70,1%) - средства областного бюджета, 1 496,9 млн. руб. (29,8%) – средства городского бюджета, 4,4 млн. руб. (0,1%) – внебюджетные средства.

Мероприятия программы выполнены на сумму 4 287,0 млн. руб. или на 85,3% от планового объема финансирования, в том числе за счет средств областного бюджета - в размере 2 835,7 млн. руб. (80,4%), за счет средств городского бюджета - в размере 1 447,0 млн. руб. (96,7%), за счет внебюджетных средств - в размере 4,3 млн. руб. (99,5%).

Достижение цели и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляются в рамках реализации входящих в ее состав **3 подпрограмм**.

Общий объем финансовых средств, предусмотренных в 2021 году на реализацию **подпрограммы 1** **«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»**,составил **4 824,6 млн. руб.**, в том числе: 3 446,0 млн. руб. - средства областного бюджета, 1 374,2 млн. руб. – средства городского бюджета, 4,4 млн. руб. – внебюджетные средства.

Мероприятия программы выполнены на сумму **4 757,7** млн. руб. или на 98,6% от планового объема финансирования, в том числе за счет средств областного бюджета - в размере 3 390,8 млн. руб. (98,4%), за счет средств городского бюджета - в размере 1 362,6 млн. руб. (99,2%), за счет внебюджетных средств - в размере 4,3 млн. руб. (97,7%).

В рамках реализации мероприятий подпрограммы:

1) выплачены компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в возрасте от 1 года до 8 лет, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в образовательных организациях – 104,4 млн.руб;

2) обеспечены государственные гарантии реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечено дополнительное образование детей в муниципальных образовательных организациях - 1 849,8 млн.руб; из них:

- дошкольное образование – 739,8 млн. рублей. Осуществлена выплата заработной платы (с учетом выплат на оплату труда) работникам дошкольных образовательных учреждений, приобретена компьютерная техника, спортивный инвентарь и оборудование в детские сады;

- общее образование – 1 110,0 млн. рублей. Осуществлена выплата заработной платы (с учетом выплат на оплату труда) работникам общеобразовательных учреждений, произведена оплата услуг Интернет, приобретены учебники, учебные материалы, наглядные пособия, школьная мебель, учебное оборудование;

- расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнение работ) муниципальных организаций (учреждений) – 1 187,1 млн. рублей, из них: дошкольное образование – 648,8 млн. рублей; общее образование – 292,1 млн. рублей; дополнительное образование – 246,2 млн. рублей.

В рамках данного мероприятия:

- осуществлена выплата заработной платы ( с учетом выплат на оплату труда) работникам дошкольных, общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования детей, произведена оплата услуг связи, обеспечение питанием детей из льготной категории, коммунальные услуги, расходы на содержание зданий, услуги по обслуживанию тревожной кнопки, техническое обслуживание и планово - предупредительный ремонт системы пожаротушения, медицинский осмотр работников учреждений, обслуживание инженерных сетей, подвоз продуктов питания, уплата налогов, приобретено оборудование и инвентарь, приобретены бактерицидные лампы циркуляторного типа, дезинфицирующие средства в профилактических целях в условиях распространения новой короновирусной инфекции, монтаж видеонаблюдения, проведение ремонтных работ, ограждение территорий, благоустройство детских площадок;

3) организован подвоз 478 обучающихся, проживающих в отдаленных населенных пунктах в муниципальные образовательные организации (школы №№ 13, 15, 22, 23, 24) по шести маршрутам. На данные цели направлено за счет средств городского бюджета 21,4 млн. рублей; 5) выплачены премии за особые успехи в освоении образовательных программ, различных видах творческой, общественной и спортивной деятельности 40 одаренным детям, обучающимся в образовательных учреждениях города Благовещенска;

4) предоставлено бесплатное питанием детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях – 3,6 млн. рублей. На условиях софинансирования предоставлено бесплатное питание 402 учащимся с ограниченными возможностями здоровья;

5) обеспечены бесплатным питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях – 116,6 млн. рублей;

 6) обеспечены бесплатным горячим питанием 12 716 обучающихся 1 - 4 классов, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях города;

7) проведены мероприятия по противопожарной и антитеррористической защищенности в 6 муниципальных образовательных организациях. На данные цели за счет средств областного, городского бюджетов направлено 7,0 млн. рублей;

8) обеспечено функционирование системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей - в 2020 году получили сертификаты дополнительного образования более 9 000 детей от 5 до 18 лет;

9) осуществлены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций - в 2021 году 905 педагогических работника исполняли обязанности классных руководителей;

10) с целью создания условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет предоставлены субсидии негосударственным организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (выдано 391 сертификата);

11) созданы условия для эффективного патриотического воспитания обучающихся, обеспечивающие развитие у каждого подростка верности Отечеству, готовности приносить пользу обществу и государству, путем вовлечения детей во всероссийское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» - в 2021 году 220 детей с 8 до 18 лет вступили в это общественное движение. На данное мероприятие направлено -0,2 млн. рублей;

12) осуществлена оплата МУ «Комбинат школьного питания» за оказание услуг, связанных с организацией бесплатного питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях на сумму - 53,2 млн. рублей;

13) проведены мероприятия, посвященные празднованию 165-летней годовщины основания города Благовещенска, за счет пожертвований на сумму 0,8 млн. рублей;

14) вручен подарок (3038 шт.) выпускникам детских садов в честь 165-летия Благовещенка (Живая карта. Необычное путешествие Томки и Фомки в Благовещенске), проведен конкурс вокалистов песен, посвященных городу Благовещенску (189 участников);

15) обновлена и укреплена материально-техническая база 18 муниципальных организаций (учреждений), в том числе благоустройстроены пришкольные территории с обустройством физкультурно-спортивной зоны в МАОУ «Школа № № 2,13,27», благоустройстроены территории с устройством игровых площадок для детей младшего школьного возраста в МАОУ «Школа №№ 5,10,12,13», МАОУ «Лицей № 6», благоустройстроены пришкольной территории с оборудованием автогородка в МАОУ «Школа № 28 г. Благовещенска», проведены ремонтные работы в организациях: ремонт спортивных залов в МАОУ «Школа №№10,11,17»; ремонт кровли здания МАОУ «Лицей № 6», ремонт фасада здания МАОУ «Школа № 5», ремонт инженерных сетей МАОУ «Школа №№ 5,10», ремонт полов в кабинетах МАОУ «Школа №№15,27», ремонт туалетов для инвалидов в МАОУ «Школа № 14», частично заменены оконные блоки в МАОУ «Школа № № 2,24», частично заменены дверные, оконные проемы в МАОУ «Школа № №12,14,15», проведен ремонт кровли в МАДОУ «ДС № 47», МАОУ «Лицей № 6», проведен комплексный ремонт МАДОУ "ДС № 5", ремонт кровли МАДОУ "ДС № 47", ремонт инженерных сетей МАДОУ "ДС № 3", проведены мероприятия по благоустройству территории МАОУ «Прогимназия»;

16) в целях создания дополнительных мест для детей раннего дошкольного возраста в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования, ведется работа по разработке проектно-сметной документации на объект «Дошкольное образовательное учреждение на 350 мест в Северном планировочном районе г. Благовещенск, Амурская область», заказчиком которого является МУ «ГУКС».

В настоящее время выполнены проектные и изыскательные работы, получено заключение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий. Проектной организацией ведется работа по составлению ведомости объемов работ, необходимых для разработки сметной документации и определения сметной стоимости строительства объекта, работы выполнены на 75 процентов;

17) в рамках предоставления муниципального гранта в сфере образования поддержаны инициативы по 3 проектам (МАДОУ «ЦРР-ДС № 4 г. Благовещенска» в номинации «Детский сад. Новый формат», МАОУ «Школа № 16 г. Благовещенска» в номинации «Цифровая образовательная среда среди общеобразовательных учреждений», МАОУ «Лицей № 6 г. Благовещенска» в номинации «Успех каждого ребенка»)

 18) в целях реализации национального проекта «Образование» на территории муниципального образования города Благовещенска проведена повторная государственная экспертиза проверки достоверности определения сметной стоимости строительства объекта «Школа на 1 500 мест в квартале 406 г. Благовещенск, Амурская область».

**Оценка результативности подпрограммы 1** составила 100,1%. Целевые показатели (индикаторы) выполнены в полном объеме.

Оценка полноты использования бюджетных ассигнований составила 98,6%.

Оценка экономической эффективности использования бюджетных ассигнований составила 101,5%.

**Эффективность реализации** **подпрограммы 1** «**Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей**» оценивается как **высокая.** Оценка эффективности реализации муниципальной программы составила **300,2%**. Необходимо продолжить реализацию подпрограммы в целях развития инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих доступность услуг дошкольного, общего и дополнительного образования детей, современного качества образовательных достижений и социализации детей.

Общий объем финансовых средств, предусмотренных в 2021 году на реализацию **подпрограммы 2** **«Развитие системы защиты прав детей»**,составил **88,3 млн. руб.**, в том числе: 80,1 млн. руб. - средства областного бюджета, 8,2 млн. руб. – средства городского бюджета.

Мероприятия программы выполнены на сумму 87,8 млн. руб. или на 99,5 % от планового объема финансирования, в том числе за счет средств областного бюджета - в размере 79,7 млн. руб. (99,5 %), за счет средств городского бюджета - в размере 8,1 млн. руб. (99,2 %).

В рамках реализации мероприятий подпрограммы:

1) созданы необходимые условия специалистам управления образования администрации города Благовещенска для осуществления полномочий по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних лиц, выплачена заработная плата (с учетом выплат на оплату труда) работникам, осуществляющим деятельность по опеке и попечительству, произведена оплата услуг связи, ремонт картриджей и другие расходы;

2) обеспечены единовременным пособием 101 ребенка, оставшихся без попечения родителей и передаваемых на воспитание в семьи;

3) предоставлены дополнительные гарантии по социальной поддержке (выплаты) 4 лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигших 18 лет, но продолжающих обучение в муниципальных образовательных организациях, до окончания обучения;

4) предоставлены выплаты денежных средств на содержание 407 детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения 66 приемным родителям;

5) проведены мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время, в рамках оздоровительной кампании 1 839 ребёнок был охвачен организованным летним отдыхом в профильных сменах при 21 образовательных организациях города;

6) с целью развития интеллектуального, творческого и физического потенциала всех категорий детей. В рамках мероприятия проведена встреча мэра города Благовещенска "Молодежь во славу города", 19 выпускников школ, сдавших ЕГЭ на 100 баллов награждены призами, численность обучающихся, участвующих в олимпиадах, конкурсах и соревнованиях различного уровня, 12 000 чел.

Оценка результативности подпрограммы 2 составила 100,6%.

Оценка полноты использования бюджетных ассигнований составила 99,5%.

Оценка экономической эффективности использования бюджетных ассигнований составила 101,1%.

**Эффективность реализации** **подпрограммы 2** «**Развитие системы защиты прав детей**» оценивается как **высокая и** составила **301,2%**. Необходимо продолжить реализацию подпрограммы в целях совершенствования деятельности по защите прав детей на отдых, оздоровление и социальную поддержку. Общий объем средств городского бюджета, предусмотренных в 2020 году на реализацию **подпрограммы 3** **«Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования города Благовещенска» и прочие мероприятия в области образования»**,составил **114,6 млн. руб.** мероприятия программы выполнены на 99,7% от планового объема финансирования (114,2 млн. руб.).

В рамках реализации мероприятий подпрограммы:

- обеспечена деятельность управления образования администрации города Благовещенска, осуществляющего функции исполнительно-распорядительного и контрольного органов муниципального образования в сфере образования, а также деятельность МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования» и МБУ «Информационно-аналитический методический центр», обслуживающих 43 образовательные организации города;

- с целью развития кадрового потенциала муниципальных организаций (учреждений). Осуществлена единовременная денежная выплата победителям и участникам муниципального конкурса профессионального мастерства «Педагог года - 2021» (23 чел.), выплачена единовременная премия молодым педагогам - (25 чел), проведен конкурс классных руководителей общеобразовательных организаций "Призвание", число победителей - (6 чел);

- предоставлены единовременные социальные пособия 63 работникам муниципальных образовательных учреждений, в том числе выпускникам средних и высших учебных заведений, поступившим на работу в муниципальные образовательные учреждения, и работникам, уходящим на пенсию по старости или по инвалидности.

- предоставлены меры материального стимулирования гражданам, с которыми управление образования города Благовещенска заключены соглашения о трудоустройстве в муниципальные общеобразовательные учреждения после окончания обучения в образовательных организациях. Осуществлена выплата стипендии 1 чел., единовременная выплата 5 чел.

Оценка результативности подпрограммы 3 составила 100,2%. Достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы):

Оценка полноты использования бюджетных ассигнований составила 99,7%.

Оценка экономической эффективности использования бюджетных ассигнований составила 100,5%.

**Эффективность реализации** **подпрограммы 3** «**Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования города Благовещенска»**» оценивается как **высокая.** Оценка эффективности реализации муниципальной программы составила **300,4%**. Необходимо продолжить реализацию подпрограммы в целях обеспечения организационно-экономических, информационно-методических условий развития системы образования города Благовещенска.

По результатам проведенного анализа, оценка результативности **муниципальной программы** составила 100,0%.

Оценка полноты использования бюджетных ассигнований составила 98,7%.

Оценка экономической эффективности использования бюджетных ассигнований составила 101,3%.

**Эффективность реализации** **муниципальной программы «Развитие образования города Благовещенска**» оценивается как **высокая.** Оценка эффективности реализации муниципальной программы составила **300,1%**.

Необходимо продолжить реализацию муниципальной программы в целях обеспечения доступности качественного образования, соответствующего современным потребностям общества и жителей города Благовещенска.

**5. Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры**

**в городе Благовещенске»**

Ответственным исполнителем муниципальной программы является *управление культуры администрации города Благовещенска.*

Общий объем финансовых средств, предусмотренных в 2021году на реализацию программы, составил **587,4** млн. руб., в том числе: 19,8 млн. руб. (3,4%) - средства федерального бюджета и областного бюджета, 471,4 млн. руб. (80,2%) - средства городского бюджета, 96,1 млн. руб. (16,4%) - внебюджетные средства.

Мероприятия программы выполнены на сумму 560,4 млн. руб. или на 95,4% от планового объема финансирования, в том числе за счет средств областного бюджета - в размере 2,9 млн. руб. (31,7%), за счет средств городского бюджета - в размере 460,0 млн. руб. (98%), за счет внебюджетных средств - в размере 86,8 млн. руб. (90,3%).

Достижение цели и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляются в рамках реализации входящих в ее состав **5 подпрограмм**.

Общий объем финансовых средств, предусмотренных в 2021 году на реализацию **подпрограммы 1** **«Историко-культурное наследие»**, составил9,7 млн. руб. (городской бюджет). Фактически мероприятия подпрограммы выполнены на 98,4%, от планового объема.

В рамках подпрограммы в 2021 году проведены работы по сохранению объектов историко-культурного наследия, среди них наиболее крупные:

- ремонт триумфальной арки на площади Победы – 3 891,6 тыс. рублей;

- ремонт памятника В.И. Ленину на площади им. В.И. Ленина – 595,5 тыс. рублей.

Помимо этого, были проведены мелкие косметические и ремонтные работы объектов культурного наследия, таких, как бюст Святителя Иннокентия, памятник генерал-губернатору Н.Н. Муравьеву-Амурскому, памятник воинам-интернационалистам, бюст Валерию Приемыхову, памятный знак в честь награждения Амурской области Орденом Ленина, памятник труженикам тыла, речной артиллерийский катер времен Великой Отечественной войны.

В рамках подпрограммы «Историко-культурное наследие» из бюджета города Благовещенска МАОУ «Лицей № 6 г. Благовещенска» выделено 4 000,0 тыс. рублей на изготовление и возведение памятника Герою Советского Союза Ю.В. Кузнецову в сквере в районе ДВОКУ.

Памятник изготовлен и доставлен в город Благовещенск, установка запланирована на май 2022 года.

**Эффективность реализации** **подпрограммы 1** «Историко-культурное наследие» оценивается как **высокая.** Оценка эффективности реализации муниципальной программы составила **300%**. Необходимо продолжить реализацию подпрограммы в целях обеспечения сохранности объектов историко-культурного наследия города Благовещенска.

Общий объем финансовых средств, предусмотренных в 2021 году на реализацию **подпрограммы 2** **«Дополнительное образование детей в сфере культуры»**, составил122,9 млн. руб., в том числе: 110,7 млн. руб. - средства городского бюджета, 12,2 млн. руб. – внебюджетные средства. Фактически мероприятия подпрограммы выполнены на 97,2% .

С целью реализации подпрограммы 2 в 2021 году: в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования сферы культуры на 01.01. 2021 года по основным программам обучалось 1485 человек, из общего числа обучающихся по программам:

- реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств -1185 обучающихся;

- реализация дополнительных общеразвивающих программ – 297.

В 2021 году 1335 (в 2020 – 820) обучающихся школ принимали участие в различных фестивалях и конкурсах (в основном дистанционно в связи со сложной эпидемиологической ситуацией), из общего числа 1021 (в 2020 - 607) стали лауреатами и дипломантами (76,5%), что говорит о высоком качестве обучения.

Так, например, в феврале 2021 года, в рамках VII Международного Фестиваля «Детство на Амуре. Правнуки Победы» солистка хора «Детство» Елизавета Долженкова Центральной детской школы искусств им. М.Ф. Кнауф-Каминской стала обладательницей Гран-при, лауреатом II степени в номинации «Вокальные ансамбли», в возрастной категории 8-10 лет стал вокальный ансамбль «Колокольчик», руководитель А.М. Горбенко.

Обучающиеся Художественной школы стали победителями Всероссийского конкурса «Талантливое поколение», Евразийский институт развития имени Януша Корчака, г. Москва, Международного фестиваля-конкурса детско-молодежного творчества и педагогических инноваций "Кубок России», Санкт-Петербург и др.

Обучающиеся Музыкальной школы стали победителями финала XIV Российского фестиваля-конкурса «Хрустальные звёздочки», г. Москва, струнный ансамбль «Con anima» - лауреат XIV регионального конкурс ансамблевой музыки на струнно-смычковых инструментах, г. Владивосток.

Обучающиеся школы искусств с. Белогорье стали победителями Всероссийской выставки- конкурса детского рисунка «Калейдоскоп», АМГУ, г. Благовещенск, хореографический ансамбль «Экспромт» - лауреат трех степеней IV Международного конкурса детского и юношеского творчества «Хрустальная капелька», г. Благовещенск.

В 2021 году ЦДШИ имени М.Ф. Кнауф-Каминской стала победителем Всероссийского конкурса «Образовательная организация XXI века. Лига лидеров – 2021» в номинации «Лучшая детская школа искусств».

Оценка результативности подпрограммы 2 составила 100%. Целевой показатель (индикатор) «Доля детей, включенных в систему дополнительного образования в сфере культуры, в общем числе учащихся 1 – 9 классов общеобразовательных школ» достигнут и составил – 5,8%.

Оценка полноты использования бюджетных ассигнований составила 100%.

Оценка экономической эффективности использования бюджетных ассигнований составила 100%.

**Эффективность реализации** **подпрограммы 2** «Дополнительное образование детей в сфере культуры» оценивается как **высокая.** Оценка эффективности реализации муниципальной программы составила **300%**. Необходимо продолжить реализацию подпрограммы в целях создания условий для развития системы дополнительного образования детей в сфере культуры, поддержки творчески одаренных детей.

Общий объем финансовых средств, предусмотренных в 2020 году на реализацию **подпрограммы 3** **«Библиотечное обслуживание»**, составил76,4 млн. руб., в том числе: 10,0 млн. руб. - средства областного бюджета, 64,5 млн. руб. - средства городского бюджета, 1,9 млн. руб. – внебюджетные средства. Фактически мероприятия подпрограммы выполнены на 100%, бюджетные средства освоены полностью.

С целью реализации подпрограммы 3 в 2021году значительным событием в 2021 году стало открытие двух новых модельных библиотек, благодаря участию в национальном проекте «Культура»:

1. Муниципальная библиотека им. Б. Машука открылась в статусе модельной библиотеки-обсерватории. Библиотека-обсерватория является пространством для знакомства посетителей с научной деятельностью по различным направлениям. В этом читателям помогают тематические зоны - научная, гуманитарная, творческая и книжная лаборатории, выставочные пространства.

2. Муниципальная библиотека им. П. Комарова открылась в статусе модельной библиотеки детского развития. Приобретено: новая мебель, компьютеры, аквариумы, деревянная стремянка, робот, оборудованы места для индивидуального пользования, игровые и интерактивные зоны. Фонд пополнен на 1560 экземпляров. При формировании книжного фонда учитывались рекомендации «Модельного стандарта» и мнение горожан — проводились опросы на страницах в социальных сетях и на абонементах библиотеки.

В библиотеке детского развития разработана целая программа из девяти модулей. Модуль «Я познаю мир», «Серебряный модуль», «Лаборатория самообразования», «Наставник», модуль «БиблиоНяня». и др.

 Наиболее значительные мероприятия, проведенные в 2021 году:

VI Международный писательско-издательский форум «Столичные издания ХХI. 165 открытий Благовещенска» прошел на базе МБУК «МИБС» в мае 2021 г. Более 30 творческих встреч посетили порядка 500 специалистов из Амурской области и столицы. Участники обменивались опытом и планировали совместные проекты.

 С февраля по сентябрь активно воплощался в жизнь проект-победитель муниципального гранта «Самый-самый дружный Благовещенск». Ярким событием в рамках реализации проекта стал Фестиваль национальных литератур, ориентированный на гармонизацию межэтнических и межкультурных взаимоотношений. ⠀ Общее количество зрителей и участников мероприятий, состоявшихся в рамках проекта «Самый-самый дружный Благовещенск», около двух тысяч человек.

С марта по декабрь МБУК «МИБС» принимала активное участие во Всероссийском челлендж-проекте «Литературная карта России в комиксах».

В 2021 году была установлена архитектурная подсветка на фасадах 3-х зданий библиотек:

муниципальной модельной библиотеки им. Б. Машука (ул. Институтская, 10/1);

муниципальной модельной детской библиотеки им. П. Комарова (ул. Лазо, 42);

муниципальной библиотеки «Центральная» (ул. Красноармейская, 128) 72) за счет средств пожертвований на общую сумму 1 864,0 тысяч рублей.

Оценка результативности подпрограммы 3 составила – 10 376,9%. Произошло снижение целевых показателей (индикаторов):

«Ежегодный рост посещаемости муниципальных библиотек» - 7,2%;

«Ежегодный рост количества выданных документов (книговыдача) в муниципальных библиотеках» - 20,2% .

Оценка полноты использования бюджетных ассигнований составила 100%.

Оценка экономической эффективности использования бюджетных ассигнований составила – 10 376,9%.

**Эффективность реализации** **подпрограммы 3** «Библиотечное обслуживание» оценивается как **высокая.** Оценка эффективности реализации муниципальной программы составила **– 20 853%.** Необходимо продолжить реализацию подпрограммы в целях совершенствования деятельности библиотек как информационных и культурных центров.

Общий объем финансовых средств, предусмотренных в 2021 году на реализацию **подпрограммы 4** **«Народное творчество и культурно-досуговая деятельность»**, составил315,1 млн. руб., в том числе: 9,8 млн. руб. – средства областного бюджета; 233,3 млн. руб. - средства городского бюджета, 82,0 млн. руб. – внебюджетные средства. Фактически мероприятия подпрограммы выполнены на 100%.

С целью реализации подпрограммы 4 в 2021 году культурно-досуговые учреждения обеспечивают многообразие форм обслуживания для реализации социально-культурных потребностей различных групп населения, создают условия для массового отдыха, развития народного творчества.

Культурно-досуговыми учреждениями города Благовещенска за 2021 год проведено 1 451 культурно-массовых мероприятий всех форм (2020 год - 1 357), на которых побывало 416 704 зрителей (2020 год – 390 028).

Из общего числа мероприятий:

- культурно-досуговых – 1 061 мероприятий, количество зрителей – 400 281 человека;

- информационно-просветительских – 390 мероприятия, количество зрителей – 16 423 человек.

Из них:

- онлайн мероприятий проведено – 248, посетителей – 18 979. Проводились мероприятия следующих форм: онлайн-флешмоб, онлайн-мастер-класс, онлайн-игротека, театрализованное онлайн-представление, онлайн-концерт, репортаж, акция, видеорассказ, онлайн-викторина, онлайн-выставка, конкурс, фотовыставка, проект, творческая встреча, спектакль, выставка рисунков, караоке и другие. Оффлайн мероприятий проведено – 1 203, участников – 34 732, зрителей – 397 725.

С целью развитие чувства патриотизма, интереса и любви к родному городу, а также создания и формирования культурного пространства Благовещенска был проведен ряд мероприятий, посвященных 165-й годовщине со дня основания города Благовещенска.

Накануне празднования Дня города МБУК «ГДК» был проведен городской конкурс видеороликов «Самый-самый Благовещенск». Количество участников конкурса – 100 чел. (54 из них - дети), количество зрителей – 250 чел. На суд жюри было представлено 25 конкурсных работ в трех номинациях – «Благовещенск. События», «Благовещенск. Люди» и «Благовещенск. Архитектура». Церемония награждения прошла в малом зале ОКЦ, где победители конкурса были награждены подарочными сертификатами.

В честь празднования юбилейного 165-го дня рождения города Благовещенска были торжественно открыты малые архитектурные формы, в том числе 3-метровая фигура амурозавра и следы керберозавра на набережные реки Амур. В рамках церемонии открытия Городской дом культуры совместно с сотрудниками палеонтологического музея предложил зрителям стать участниками настоящих раскопок, отыскать игрушечные остатки динозавров и получить приз.

5 июня на площади Ленина впервые в рамках Дня города была проведена общегородская историческая квиз-игра «Самый-самый Благовещенск» - интеллектуальное состязание команд на знание истории нашего города. Главной особенностью квиза был одновременная трансляция игры в 2 форматах – онлайн на платформе Zoom и офлайн. Площадка для игры была оборудована LED-экранами для трансляции, сценой и столами для участников. Свое желание принять участие в игре заявило 32 команды, из них 8 играли онлайн (в том числе из других территорий области). Это представители трудовых коллективов, семейные команды и опытные игроки в квиз. Квиз-игра состояла из 3-х туров, 9 заданий и 30-ти вопросов о Благовещенске и его истории.

В 2021 году установлена архитектурная подсветка на:

 - фасаде здания Дома ремесел (ул. Красноармейская, 159/3);

- сооружении «Великая китайская стена» в парке «Дружба»;

- водопада в парке «Дружба»;

- озера и рва в юго-восточной части парка «Дружба» за счет средств пожертвований на общую сумму 1 522,0 тысяч рублей.

В рамках федерального проекта «Культура малой Родины» по государственной программе «Развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области» на обеспечение развития и укрепление материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек выделено 778,4 тыс. рублей (федеральный бюджет – 685,1 тыс. рублей, городской бюджет – 93,3 тыс. рублей).

В здании ДК с. Белогорье отделения МБУК «Городской дом культуры» проведены работы по ремонту напольного покрытия зрительного зала, изготовлена новая одежда сцены.

Дополнительно на средства городского бюджета на приобретение театральных кресел выделено 1 405,8 тыс. рублей, проведены работы по утеплению фасада ДК с. Белогорье - 599,876 тыс. рублей.

На обновление фасада КДЦ «Харбин» МАУК «Общественно-культурный центр» выделено 24 014,9 тыс. рублей, в том числе в рамках государственной программы «Развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области»– 9 675,3 тыс. рублей (областной бюджет - 9 094,8 тыс. рублей, городской бюджет – 580,5 тыс. рублей).

При муниципальных культурно-досуговых учреждениях города Благовещенска работает 71 клубное формирование, в которых занимается 2 111 человек. Из общего числа:

2 - спортивные секции, где занимается 55 человек;

55 - формирований самодеятельного народного творчества (1830 чел. участников), из которых имеют почетные звания «Народный» 11 коллективов (285 чел.) и «Образцовый» - 13 коллективов (778 чел.).

Оценка результативности подпрограммы 4 составила – 800 %. Целевой показатель (индикатор) «Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий по сравнению с предыдущим годом» составил -26,4%.

Оценка полноты использования бюджетных ассигнований составила 100%.

Оценка экономической эффективности использования бюджетных ассигнований составила – 800 %.

**Эффективность реализации** **подпрограммы 4** «Народное творчество и культурно-досуговая деятельность» оценивается как **высокая.** Оценка эффективности реализации муниципальной программы составила **– 1 700 %**. Необходимо продолжить реализацию подпрограммы в целях создания условий для развития народного творчества и культурно-досуговой деятельности.

Общий объем средств городского бюджета, предусмотренных в 2021 году на реализацию **подпрограммы 5** **«Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры в городе Благовещенске» и прочие расходы в сфере культуры»**, составил63,2 млн. руб. Фактически мероприятия подпрограммы выполнены на 100%, бюджетные средства освоены полностью.

С целью реализации подпрограммы 5 в 2021 году 6-ти работникам муниципальных организаций культуры были присуждены премии (36 000 рублей) за вклад в развитие культуры города Благовещенска.

В прошедшем году 3-м коллективам самодеятельного художественного творчества присуждены премии муниципального образования города Благовещенска:

первой степени – детскому коллективу «Шоу-театр «Котовасия» МАОУ ДО «Центр эстетического воспитания детей города Благовещенска имени В.В. Белоглазова».

второй степени – детской эстрадно-джазовой студии при концертном оркестре «Amur Jazz Band» МБУК «Городской дом культуры».

третьей степени – женской танцевальной группе «Татьяна»» МАУК «Общественно-культурный центр».

На реализацию муниципального гранта в сфере культуры и искусства в 2021 году выделено 1 495,8 тысяч рублей. По итогам конкурса поддержано 11 социально-значимых проектов некоммерческих социально ориентированных общественных организаций и муниципальных учреждений культуры в одной номинации «Самый-самый Благовещенск» (НКО – 6 проектов на 732,7 тыс. рублей; муниципальных учреждений – 5 проектов на 763,1 тыс. рублей).

Среди самых ярких и масштабных проектов: - «Арт-объекты Благовещенску» АООО «Ассоциация творческих работников Амурской области, по итогам реализации проекта сформирован банк идей уникальных арт-объектов, которые могут быть установлены в г. Благовещенск;

- музей «Капсула времени» - связь времён» АООТО «Капсула времени», благодаря средствам гранта созданы три дополнительные выставки на темы: «Теле-радио аппаратура 40-80 годов», «Быт 20 века», «Игрушки»;

- создание музея имени М.Ф. Кнауф-Каминской МБУДО «Центральная детская школа искусств». Благодаря средствам гранта, приобретено необходимое оборудование: музейные столы, музейные шкафы-витрины, банкетки для посетителей мероприятий, изготовлена рама для портрета и написан портрет М.Ф. Кнауф-Каминской;

В рамках проекта «Город-Улица-Квартал» МБУК «Муниципальная информационная система» была изучена история четырех кварталов города Благовещенска. Результаты исследований представлены на баннерах, которые в итоге не только украсили Благовещенск, но и открыто и доступно рассказали об истории улиц, домов и людей, которые жили там в разные годы.

 Оценка результативности подпрограммы 5 составила 101,4%. достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы):

«Соотношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в экономике региона» - 100,6% (соответствует плановому значению);

«Соотношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в экономике региона» - 102,2 % (от планируемого значения - 100%, но среднемесячная заработная плата указанных работников составляет 100% от доведенного министерством образования и науки Амурской области показателя средней заработной платы для города Благовещенска на 2021 год).

Оценка полноты использования бюджетных ассигнований составила 100%.

Оценка экономической эффективности использования бюджетных ассигнований составила 101,4%.

**Эффективность реализации** **подпрограммы 5** «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры в городе Благовещенске» и прочие расходы в сфере культуры» оценивается как **высокая.** Оценка эффективности реализации муниципальной программы составила **302,8%**. Необходимо продолжить реализацию подпрограммы в целях обеспечения устойчивого развития сферы культуры муниципального образования города Благовещенска.

По результатам проведенного анализа оценка результативности **муниципальной программы** составила – 3 136,7%.

Полнота использования бюджетных ассигнований муниципальной программы составила 100%.

Экономическая эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в 2021 году составила – 3 136,7%.

**Эффективность реализации** **муниципальной программы** «Развитие и сохранение культуры в городе Благовещенске» оценивается как **высокая.** Оценка эффективности реализации муниципальной программы составила **– 6 373,4%**.

Необходимо продолжить реализацию муниципальной программы в целях создания условий для обеспечения устойчивого развития сферы культуры и сохранения единого культурного пространства муниципального образования города Благовещенска и выполнить корректировку плановых значений целевых показателей (индикаторов) подпрограмм «Библиотечное обслуживание» и «Народное творчество и культурно-досуговая деятельность», фактическое значение которых по итогам 2021 года составило в 200 раз больше запланированных результатов.

**6. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и**

**спорта в городе Благовещенске»**

Ответственным исполнителем муниципальной программы является *администрация города Благовещенска в лице управления по физической культуре, спорту и делам молодёжи.*

Общий объем финансовых средств, предусмотренных в 2021 году на реализацию программы, составил 71,9 млн. руб., в том числе: 2,9 млн. руб. (4,0%) – средства федерального и областного бюджета, 63,5 млн. руб. (88,3%) – средства городского бюджета, 5,5 млн. руб. (7,7%) – внебюджетные средства.

Мероприятия программы выполнены на сумму 70,8 млн. руб. или на 98,5% от планового объема финансирования, в том числе за счет средств федерального и областного бюджета – в размере 2,8 млн. руб. (100%), за счет городского бюджета – в размере 63,6 млн. руб. (100%), за счет внебюджетных средств – в размере 4,4 млн. руб. (81,9%).

В 2021 году в рамках муниципальной программы осуществлена реализация 4 основных мероприятий.

1. «Организация деятельности муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта» - осуществлено финансирование деятельности муниципального учреждения спортивно-оздоровительного комплекса «Юность» (МУ СОК «Юность»). В рамках выполнения муниципального задания на 2021 год, которое заключается в обеспечении доступа к закрытым спортивным объектам для свободного пользования в течение ограниченного времени:

- проведено 63 физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, привлечено к участию 10 929 человек;

- число посетителей спортивных объектов за 2021 год составило 57 200 человека;

- уровень удовлетворенности пользователей качеством закрытых спортивных учреждений составил 98%.

Также, с июня 2021 года, в рамках основного мероприятия «Организация деятельности муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта» свою деятельность ведет муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа «Центр боевых искусств» (МАУ «СШЦБИ»). В рамках выполнения муниципального задания в 2021 году в МАУ «СШЦБИ» прошли спортивную подготовку 145 спортсменов (100 по неолимпийским видам спорта, 45 по олимпийским видам спорта).

В рамках основного мероприятия «Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием» было приобретено спортивно-технологическое оборудование (7 тренажеров, 17 спортивных комплексов) для создания малой спортивной площадки ГТО на территории МУ СОК «Юность». Открытие спортивной площадки состоялось 14 августа 2021 года.

В рамках основного мероприятия «Развитие инфраструктуры и материально-технической базы для занятия физической культурой и спортом» осуществлены закупки спортивного инвентаря для различных видов спорта, спортивной формы для различных видов спорта, парадной спортивной формы для представителей команд по видам спорта комплексной Спартакиады, приобретение лыжероллеров и спортивного инвентаря для биатлона.

В рамках основного мероприятия «Развитие и поддержка физической культуры и спорта на территории городского округа» осуществлен комплекс мероприятий, направленной на развитие массовой физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением:

- организованы и проведены соревнования, учебно-тренировочные занятия, сборы по различным видам спорта;

- организована работа судейских бригад (выплата «судейских», командировочные расходы, оплата питания судейской и рабочей бригады);

- организовано питание спортсменов;

- обеспечено медицинское сопровождение при проведении спортивных мероприятий (услуги дежурства автомобиля неотложной медицинской помощи, врачей, услуги по страхованию спортсменов от несчастных случаев во время проведения соревнований);

- приобретены наградная, полиграфическая, сувенирная продукции для проведения городских соревнований, спартакиад, спортивных праздников;

- обеспеченна перевозка спортсменов автомобильным транспортом;

- организован и проведен первый городской спортивный форум «Спорт – норма жизни».

В рамках мероприятия «Проведение городских спортивно-массовых мероприятий - День Здоровья: «Кросс», «Азимут», «Оранжевый Мяч», «Лыжня»» организовано и проведено 4 городских спортивно-массовых мероприятий – «Лыжня», «Азимут», «Кросс», «Оранжевый мяч» участие в которых приняли 5 500 человек.

В целях реализации мероприятия «Развитие и поддержка спорта высших достижений» предоставлены субсидии:

Региональной общественной организации «Федерация спортивной гимнастики Амурской области» для подготовки и проведения Всероссийского турнира городов Сибири и Дальнего востока по спортивной гимнастике на призы мэра города Благовещенска;

 Амурскому областному отделению ОГО «ВФСО «Динамо» для организации и проведения легкоатлетической эстафеты, посвященной 76 годовщине Победы в ВОВ;

Благовещенской физкультурно-спортивной общественной организации «Хоккейный Клуб «Благовещенск», на предоставление в пользование хоккейного корта и приобретение хоккейных клюшек;

Амурской областной физкультурно-спортивной общественной организации «ТХЭНКВОНДО ИТФ» для приобретения спортивного инвентаря ;

Амурской региональной спортивной общественной организации «Федерация спортивной борьбы Амурской области» для приобретения чемпионских поясов;

Амурской областной физкультурно-спортивной общественной организации «Спортивный клуб лыжных гонок и биатлона «ЯРЫЙ» для подготовки лыжной трассы;

Автономной некоммерческой физкультурно-спортивной организации по развитию спорта в Амурской области «Академия спорта» на приобретение спортивного инвентаря для занятий горными лыжами и сноубордом;

Городской общественной спортивной организации «Федерация лыжных гонок и биатлона г. Благовещенска для приобретения 4-х пар профессиональных лыж;

Частному физкультурно-спортивному учреждению футбольный клуб «Динамо-Благовещенск» на приобретение игровой и парадной спортивной формы;

Региональной физкультурно-спортивной общественной организации клуб любителей бега «Бег к мечте» для организации и проведения легкоатлетического многоборья «Железный человек»;

Автономной некоммерческой организации «Амурский областной центр социальной поддержки детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья и членов их семей «Открытый мир» для организации и проведения театральной постановки на льду;

Амурской региональной физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация спортивного туризма» для приобретения мобильного скалодрома;

 Автономной некоммерческой организации спортивный бадминтонный клуб «Амур» для приобретения спортивного инвентаря;

 Амурской региональной физкультурно-спортивная общественной организации «Биатлон Амурской области» для приобретения судейского модуля и спортивного оборудования для биатлона;

Частному учреждению дополнительного образования «Спортивная школа Кендо» для приобретения спортивной формы;

Амурской областной общественной спортивной организации «Федерация хоккея» для аренды в пользование крытого хоккейного корта.

5 спортивных организаций получили грунтовую поддержку:

Благовещенской общественной организации «Федерация мультиспорта «Амурбайк» для организации и проведения ультрамарафона «Железная Сотка», посвященному памяти основателя переходов в г. Благовещенске В.И. Калинина;

Амурской региональной общественной спортивной организации «Конноспортивный клуб «Аллюр» для создания условий для развития адаптивного конного спорта среди детей с ограниченными возможностями здоровья в г. Благовещенске;

Автономная некоммерческая физкультурно-спортивная организация по развитию фигурного катания в Амурской области «Ледовый театр танца «Острова Айс» для реализации проекта направленного на популяризацию фигурного катания на коньках среди детей-инвалидов с ментальными нарушениями;

Амурское региональное отделение общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих», для решения проблемы доступности спортивной инфраструктуры и повышения качества адаптивного спорта на территории г. Благовещенска.

Также в рамках мероприятия «Развитие и поддержка спорта высших достижений» были выданы премии 125 спортсменам и их тренерам за достижение высоких спортивных результатов на областных спартакиадах Амурской области, официальных чемпионатах, кубках, первенствах Российской Федерации, Европы и мира.

В рамках мероприятия «Создание условий для развития физической культуры и спорта среди лиц с ограниченными физическими возможностями здоровья» организованы учебно-тренировочные занятия по волейболу и бадминтону для лиц с ограниченными возможностями здоровья, приобретен спортивный инвентарь для различных видов спорта. Была предоставлена финансовая поддержка в виде субсидии Региональному отделению общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация спорта лиц с интеллектуальными нарушениями» в Амурской области для организации учебно-тренировочных занятий по плаванию и участию в соревнованиях.

Оценка результативности муниципальной программы составила 100%. Достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы):

доля граждан систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения города Благовещенска – 40,2 % (на 0,5% выше планируемого значения);

доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи – 74,3% (на 0,7% выше планируемого значения);

доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста – 25,3% (на 1,7% ниже планируемого значения в связи с отменой проведения спортивно-массовых мероприятий);

доля граждан старшего возраста (женщины: 55 лет и старше; мужчины: 60 лет и старше), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста – 11,6% (на 1.1 % выше планируемого значения);

доля граждан с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения в городе Благовещенске - 9,1% (на 5,6 % ниже планируемого значения в связи с отменой проведения спортивно-массовых мероприятий, в том числе в данной категории населения по причине предупреждения распространения новой корона вирусной инфекции (COVID-19);

уровень обеспечения населения города Благовещенска спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта – 65,4 % (на 11,6% ниже планируемого значения в связи с запретом посещения спортивных сооружений по причине предупреждения распространения новой корона вирусной инфекции (COVID-19);

доля населения, выполнившего нормативы ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов - 51% (на 4% выше планируемого значения);

доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта – 100% (на 20,6 % выше планируемого значения);

количество граждан с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом – 1580 чел. (на 1247 чел. меньше планируемого значения, связано с приостановлением мероприятий в связи с приказом министерства по физической культуре и спорту Амурской области по причине предупреждения распространения новой корона вирусной инфекции (COVID-19);

Оценка полноты использования бюджетных ассигнований составила 99,9%.

Оценка экономической эффективности использования бюджетных ассигнований составила 100,1%.

Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Благовещенске» оценивается как **высокая**. Оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 300%.

Необходимо продолжить реализацию муниципальной программы в целях создания условий, обеспечивающих возможность жителям города Благовещенска систематически заниматься физической культурой и спортом.

**7. Муниципальная программа «Развитие потенциала молодежи**

**города Благовещенска»**

Ответственным исполнителем муниципальной программы является *администрация города Благовещенска в лице управления по физической культуре, спорту и делам молодёжи.*

Общий объем средств городского бюджета, предусмотренных в 2021 году на реализацию программы, составил **19,4 млн. руб.** Финансовые средства освоены полностью.

В 2021 году отделом по делам молодежи организовано и проведено по 16 направлениям государственной молодежной политики 173 мероприятия с общим охватом 18 593 человек. С целью поддержки талантливой молодёжи было проведено 4 конкурса, победителями стали 30 человек.

Одним из крупных мероприятием направления «Творчество» является молодежный обучающий проект «Школа ведущих – 2021». Обучающая площадка направлена на повышение качества знаний об искусстве ведения мероприятий, телепроектов и радиопрограмм у активной части творческой молодежи города Благовещенска. В рамках мероприятия для участников опытные ведущие города провели три практико-ориентированных блока обучения по трем разным направлениям: телеведущий, радиоведущий и ведущий городских мероприятий. 33 участника, 3 направления, с победителями направлений ведется активная работа на протяжении всего года.

Активисты и лидеры данного направления принимают участие в городских мероприятиях: линейка первокурсников, студент года, культурный город на Набережной, мероприятия ко Дню Победы и др.

Отделом по делам молодежи проведено более 30 мероприятий, направленных на обучение, популяризацию и пропаганду науки, в которых приняло участие порядка 250 человек.

Проведены проектная школа для молодого ученого города Благовещенска (приняло участие более 30 человек) и городской конкурс по присуждению премий в сфере развития и популяризации науки «Амуринтеллект» (39 конкурсных работ, 11 победителей).

Совместно с Советом молодых ученых в 2021 году прошло более 20 мероприятий с общим охватом более 300 участников. Участники Совета молодых ученых оказывают помощь студентам учреждений профессионального образования в подготовке публикаций в сборники и участию в конференциях, проводят публичные лекции и просветительские мероприятия.

В 2021 году дан старт молодежному проекту «Профориентацонный маршрут», он нацелен на раннюю профориентацию школьников и студентов. С помощью данного проекта появляется возможность предметно показать молодежи города Благовещенска перспективы развития и жизни на территории региона. Боле 50 представителей образовательных организаций города посетили пять предприятий города Благовещенска.

В 2021 году совместно с молодежными общественными организациями и МБУ ЦРМ и ОИ «Выбор» было проведено 35 мероприятий патриотической направленности (Дню Победы, Дню города, Дню России, Дню молодежи и др.). Общее количество вовлеченной молодежи (включая онлайн-аудиторию) – 1423 человека.

В рамках исполнения пунктов 21 и 22 раздела V Плана мероприятий по реализации Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года, отделом по делам молодежи было проведено 8 мероприятий, направленных на профилактику терроризма и экстремизма среди молодежи и популяризацию здорового образа жизни. Совместно с региональным управлением ФСБ России по Амурской области и службой Хабаровской таможни по Амурской области и Республике Саха (Якутия) проведено 3 профилактические беседы в 3 профессиональных образовательных организациях. Общее количество вовлеченной молодежи – 310 человек.

В рамках направления «Молодые семьи» было организовано 4 мероприятия «Городской конкурс «Молодая семья-2021», Футбольный турнир «Кубок отцов», «Стану примером», посвященный Дню отца, Флэшмоб «Новый год в молодой семье». Общим охватом более 250 человек. Мероприятия направлены на популяризацию и поддержку семейных ценностей. В этом году увеличилось количество участников на 20%.

В 2021 году проведено 2 международных «круглых стола» в формате ВКС с Горкомом комсомола города Хэйхэ по вопросам развития приоритетных направлений в сфере молодежной политики. Количество участников составило около 50 человек. Впервые в этом году была запущена презентация деятельности образовательных организаций в сфере межнациональных культур. По итогам изготовлено и размещено в социальных сетях 5 видео презентаций по национальностям.

В 2021 году проведен ежегодный грантовый конкурс для НКО в сфере молодежной политики. Общее количество заявок 12, победителями стали 3 организации, которые получили по 100 000 рублей на реализацию своих проектов. По итогам оформлены 4 предприятия тематическими стрит-артами, проведен энкаунтер на знания истории города Благовещенска, представлены культурно-спортивные истоки и традиции Амурского казачества. Совместно с НКО было проведено порядка 120 социально значимых акций и мероприятий.

Обеспечена деятельность муниципального бюджетного учреждения Центра развития молодежных и общественных инициатив «Выбор» (МБУ ЦРМ и ОИ «Выбор»), в рамках муниципального задания проведено 2 725 мероприятий и привлечено к участию 24 379 молодых людей. Мероприятия были направлены на: профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержку детей и молодежи, находящейся в социально-опасном положении; формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи; вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни).

 Оценка результативности составила 112,1%. Достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы):

«Доля молодежи, участвующей в мероприятиях по реализации основных направлений государственной молодежной политики в городе Благовещенске, в общей численности молодежи от 14 до 30 лет» - 57,45%;

«Доля молодежи, участвующей в мероприятиях, направленных на поддержку инновационной, предпринимательской и добровольческой деятельности, профилактику асоциального поведения в молодежной среде, формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи» - 32,59%.

Оценка полноты использования бюджетных ассигнований составила 100%.

Оценка экономической эффективности использования бюджетных ассигнований составила 112,1%.

**Эффективность реализации** **муниципальной программы** «Развитие потенциала молодежи города Благовещенска» оценивается как **высокая.** Оценка эффективности реализации муниципальной программы составила **324,2%**.

Необходимо продолжить реализацию муниципальной программы в целях создания условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развития и использования ее потенциала в интересах развития города Благовещенска с учетом приоритетных направлений государственной молодежной политики.

 **8. Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории города Благовещенск»**

Ответственным исполнителем муниципальной программы является *управление по делам ГОЧС города Благовещенска,* соисполнителем - *управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска.*

Общий объем финансовых средств, предусмотренных в 2021 году на реализацию программы, составил 1 082,9 млн. руб., в том числе: 873,8 млн. руб. (80,7%) - средства областного бюджета, 209,1 млн. руб. (19,3%) – средства городского бюджета.

Мероприятия программы выполнены на сумму 933,2 млн. руб. или 86,2% от планового объема финансирования, в том числе: за счет средств федерального бюджета на сумму 171,1 млн. руб., за счет средств областного бюджета на сумму 576,1 млн. руб. (65,9%), за счет средств городского бюджета на сумму 186,1 млн. руб. (89%). Недовыполнение по подпрограмме 2 обусловлено введением в 2021 году режима ЧС, в связи с этим не был закуплен и израсходован полностью планированный объем ГСМ. Недовыполнение по подпрограмме 4 связано с высоким уровнем воды реки Зея в летний период работы по строительству 2 пускового комплекса участка № 10 в составе 4-го этапа строительства объекта «Берегоукрепление и реконструкция набережной р. Амур, г. Благовещенск».

Достижение цели и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляются в рамках реализации входящих в ее состав **5 подпрограмм**.

Общий объем финансовых средств, предусмотренных в 2021 году на реализацию **подпрограммы 1** **«Профилактика нарушений общественного порядка, терроризма и экстремизма»,** составил55,4 млн. руб., в том числе: 3,0 млн. руб. - средства областного бюджета, 52,4 млн. руб. – средства городского бюджета. Фактически мероприятия подпрограммы выполнены на сумму 54,9 млн. руб. или на 99,2% от планового объема финансирования, в том числе за счет средств областного бюджета - в размере 2,7 млн. руб. (90,9%), за счет средств городского бюджета - в размере 52,2 млн. руб. (99,7%).

С целью реализации подпрограммы 1: обеспечено функционирование аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» и комплексной системы экстренного оповещения населения, осуществлено их развитие, обновление и укрепление материально-технической базы, в том числе:

- организован доступ к единой городской системе видеонаблюдения;

- осуществлены поставки сервера, комплектующих к серверному оборудованию, IP камер (в комплекте), аккумуляторных батарей к системе оповещения населения и коммуникационного оборудования для единой дежурно-диспетчерской службы управления по делам ГОЧС города Благовещенска;

- оказаны услуги по предоставлению бессрочных прав на программное обеспечение Macroscop;

- установлены и обслуживаются 372 камер видеонаблюдения, 35 сирен и звуковых оповещателей.

Оценка результативности подпрограммы 1 составила 23 123,5 %.

Полнота использования бюджетных ассигнований равна 99,2 %.

Экономическая эффективность использования бюджетных ассигнований составила 23 310 %.

**Эффективность реализации подпрограммы 1 «Профилактика нарушений общественного порядка, терроризма и экстремизма»** оценивается как **высокая** и составляет **46 532,7%**. Необходимо продолжить реализацию подпрограммы в целях обеспечения безопасности жителей на территории города Благовещенска за счет снижения уровня преступности (совершения правонарушений и преступлений), снижения проявления террористической и экстремистской деятельности, в том числе в сфере межнациональных отношений.

Общий объем средств городского бюджета, предусмотренных в 2021 году на реализацию **подпрограммы 2** **«Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни и здоровья на территории города Благовещенска»,** составил3,7 млн. руб. Фактически мероприятия подпрограммы выполнены на 2,7 млн. руб. (73,2%). Недовыполнение по подпрограмме 2 обусловлено введением в 2021 году режима ЧС, в связи с этим не был закуплен и израсходован полностью планированный объем ГСМ (на катера и на автомобили), а лимиты были перераспределены на недостающую заработную плату работникам на подпрограмму №5.

С целью реализации подпрограммы 2 в 2021 году:

 - обеспечены и проведены мероприятия по профилактической работе по вопросам безопасного поведения на воде (изготовлена и установлена наглядная агитация - 1 комплект информационных щитов и знаков «Купаться запрещено»);

- куплена спецодежда для спасателей- матросов на купальный период;

- созданы 8 спасательных постов (приобретены строительные материалы для подготовки вышки к купальному сезону в период с 1 июня по 31 августа 2021 года, осуществлены поставки аптечки первой медицинской помощи, радиостанции и аккумулятора к ней, мегафонов);

- осуществлена поставка ГСМ (на купальный сезон) в период с 1 июня по 31 августа 2021 года.

Оценка результативности подпрограммы 2 составила 191,7 %.

Полнота использования бюджетных ассигнований равна 73,2 %.

Экономическая эффективность использования бюджетных ассигнований составила 261,9 %.

**Эффективность реализации подпрограммы 2 «Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни и здоровья на территории города Благовещенска»** оценивается как **неудовлетворительная** и составляет **526,8 %**. Необходимо продолжить реализацию подпрограммы в целях обеспечения безопасности людей на водных объектах города Благовещенска.

Общий объем средств городского бюджета, предусмотренных в 2021 году на реализацию **подпрограммы 3** **«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории города Благовещенска»,** составил3,4 млн. руб. Фактически мероприятия подпрограммы выполнены на 2,5 млн. руб. (72% от планового объема финансирования).

С целью реализации подпрограммы 3 и предупреждения пожаров в границах городского округа в 2021 году:

- организовано противопожарное видеонаблюдение за лесами, прилегающими к городу, с использованием 12 камер видеонаблюдения;

- изготовлены и установлены 8 баннеров в качестве наглядной агитации в период подготовки и прохождения весеннего и осеннего пожароопасных периодов;

- выполнены работы по обновлению противопожарных минерализованных полос и разрывов в лесах, расположенных в границах города;

- осуществлены поставки ГСМ, спецодежды, аптечек;

- изготовлены памятки на пожароопасный период.

Оценка результативности подпрограммы 3 составила 124,3 %.

Полнота использования бюджетных ассигнований равна 71,9 %.

Экономическая эффективность использования бюджетных ассигнований составила 172,9%.

**Эффективность реализации подпрограммы 3 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории города Благовещенска»** оценивается как **высокая** и составляет **369,1 %**. Необходимо продолжить реализацию подпрограммы в целях создания условий, обеспечивающих пожарную безопасность на территории города Благовещенска.

Общий объем финансовых средств, предусмотренных в 2021 году на реализацию **подпрограммы 4** **«Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности населения города Благовещенска»,** составил938,0 млн. руб., в том числе: 870,8 млн. руб. - средства областного бюджета, 67,3 млн. руб. – средства городского бюджета, и переходящий остаток с 2020 года из средств федерального бюджета в размере 171,1 млн. руб.

 Фактически мероприятия подпрограммы выполнены на сумму 792,1 млн. руб. или на 84,4% от планового объема финансирования, в том числе: за счет средств федерального бюджета на сумму 171,1 млн. руб., за счет средств областного бюджета на сумму 573,3 млн. руб. (65,8), за счет средств городского бюджета на сумму 47,7 млн. руб. (71%). Недовыполнение связано с высоким уровнем воды реки Зея в летний период работы по строительству 2 пускового комплекса участка № 10 в составе 4-го этапа строительства объекта «Берегоукрепление и реконструкция набережной р. Амур, г. Благовещенск».

 С целью реализации подпрограммы 4, в том числе выполнения санитарно-эпидемиологических требований и обеспечения экологической безопасности в 2021 году:

1.Ведутся строительно-монтажные работы по объекту муниципальной собственности «Берегоукрепление и реконструкция набережной реки Амур», в том числе:

- освоено строительно- монтажных работ по строительству 1 очереди 1 пускового комплекса участка № 5 в составе 3-го этапа строительства объекта «Берегоукрепление и реконструкция набережной р. Амур, г. Благовещенск» в 2021 году 172,85 млн. руб. в т.ч. федерльный бюджет- 171,1 млн. руб. областной бюджет- 1,747 млн. руб. Подписан акт приемки законченных работ (28.12.2021 г.);

- выполнены работы по строительству 2 пускового комплекса участка № 10 в составе 4-го этапа строительства объекта «Берегоукрепление и реконструкция набережной р. Амур, г. Благовещенск», в том числе отработан аванс 2019 года. Освоено в 2021 году 180,8 млн. руб. (техническая готовность объекта составила 87,8% из планируемых 100%, недовыполнение связано с высоким уровнем воды реки Зея в летний период, срок окончания выполнения работ – 2 квартал 2022 года.);

- проавансированы работы по строительству 1 и 3 пусковых комплексов участка № 10 в составе 4-го этапа строительства указанного объекта, освоено в 2021 году 208,4 млн. руб. (техническая готовность объекта составила 26,6%, срок окончания выполнения работ – 30.06.2023);

- заключен муниципальный контракт на завершение строительства 2 очереди 1 пускового комплекса участка № 5, 2 пускового комплекса участка № 5 и участка № 6 в составе 3-го этапа строительства объекта. Освоено в 2021 году 391,96 в т. ч. федеральный бюджет- 171,1 млн. руб., областной бюджет- 206,33 млн. руб., городской бюджет- 14,55 млн. руб. (техническая готовность объекта 15,8 % (срок окончания выполнения работ – 30.06.2024);

2. Обеспечены охрана и содержание объекта незавершенного строительства «Берегоукрепление и реконструкция набережной р. Амур, г. Благовещенск»;

3. Осуществлены мероприятия по отлову и содержанию 130 безнадзорных животных, обитающих на территории городского округа из них: силами Амурского областного благотворительного общественного фонда помощи животным «Горячие сердца» отловлено 30 животных; силами МБУ «Служба по регулированию численности безнадзорных животных» отловлено 100 животных;

4. До июня 2021 года работал муниципальный приют для животных вместимостью 250 голов расположенный в с. Игнатьево, летом в результате прохождения паводковых вод здания Учреждения оказались затоплены по карнизный срез без возможности восстановления. Но ведется работа по заключению муниципального контракта на оказание услуг по временному содержанию животных.

Оценка результативности подпрограммы 4 составила 100%.

Полнота использования бюджетных ассигнований равна 75,5 %.

Экономическая эффективность использования бюджетных ассигнований составила 132,5 %.

**Эффективность реализации подпрограммы 4 «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности населения города Благовещенска»** оценивается как **высокая** и составляет **308%**. Необходимо продолжить реализацию подпрограммы в целях повышения уровня экологической безопасности и сохранения природных систем города Благовещенска.

Общий объем средств городского бюджета, предусмотренных в 2021 году на реализацию **подпрограммы 5** **«Обеспечение реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории города Благовещенска»,** составил82,3 млн. руб. Фактически мероприятия подпрограммы выполнены на 80,9 млн. руб. или на 98,3% от планового объема финансирования.

С целью реализации подпрограммы 5 в 2021 году обеспечена деятельность МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Благовещенска» (бухгалтерское, кадровое и юридическое обслуживание, услуги связи, коммунальные услуги и другие).

 Оценка результативности подпрограммы 5 составила 100%.

Полнота использования бюджетных ассигнований равна 98,3%.

Экономическая эффективность использования бюджетных ассигнований составила 101,7%.

**Эффективность реализации подпрограммы 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории города Благовещенска»** оценивается как **высокая** и составляет **300 %**. Необходимо продолжить реализацию подпрограммы в целях обеспечения организационно-экономических, информационных и научно-методических условий развития системы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения и территории города Благовещенска.

Оценка эффективности **муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории города Благовещенск»** в 2021 году проведена по семи целевым показателям.

Оценка результативности муниципальной программы составила 6 707,8 %.

Оценка полноты использования бюджетных ассигнований составила 78,4 %.

Оценка экономической эффективности использования бюджетных ассигнований составила 8 555,9%.

**Эффективность реализации** **муниципальной программы** «**Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории города Благовещенск»** оценивается как **высокая.** Оценка эффективности реализации муниципальной программы составила **15 342,1%**.

Необходимо продолжить реализацию муниципальной программы в целях повышения уровня безопасности жизнедеятельности населения и территории города Благовещенска и выполнить корректировку плановых значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории города Благовещенска», фактическое значение которых по итогам 2021 года составило более чем в 200 раз больше запланированных результатов.

**9. Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства и туризма на территории города Благовещенска»**

 Ответственным исполнителем муниципальной программы является *администрация города Благовещенска в лице управления экономического развития и инвестиций.*

Общий объем финансовых средств, предусмотренных в 2021 году на реализацию программы, составил **366,2 млн. руб.,** в том числе: 343,6 млн. руб. (93,8%) - средства областного бюджета, 22,1 млн. руб. (6,0%) – средства городского бюджета, 0,5 млн. руб. (0,2%) – внебюджетные средства. Финансовые средства освоены на **40,8%** по причине отставания в выполнении проектных работ подрядной организацией по объекту капитального строительства муниципальной собственности «Большой городской центр «Трибуна Холл» в рамках подпрограммы 1 «Развитие туризма в городе Благовещенске».

Достижение цели и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляются посредством реализации входящих в ее состав **2 подпрограмм**.

Общий объем финансовых средств, предусмотренных в 2021 году на реализацию **подпрограммы 1 «Развитие туризма в городе Благовещенске»,** составил**300,6 млн. руб.,** в том числе: 282,0 млн. руб. – средства областного бюджета, 18,1 млн. руб. – средства городского бюджета, 0,5 млн. руб. – внебюджетные средства. Финансовые средства освоены на 27,8%.

В рамках основного мероприятия «Совершенствование инфраструктуры досуга и массового отдыха для жителей и гостей города» бюджетные средства в размере 128,0 млн. руб. направлены на капитальные вложения в объект муниципальной собственности «Большой городской центр «Трибуна Холл»». Техническая готовность объекта в 2021 году составила 34,9% из планируемых 46,4% по причине несоблюдения подрядчиком графика выполнения работ по проектированию и соответственно отсутствием положительных заключений государственных экспертиз проектно-сметных документаций 1-го и 2-го этапов строительства объекта. Аванс за 2020 год в размере 131,2 млн. руб. (в том числе: 123,3 млн. руб. - средства областного бюджета, 7,9 млн. руб. - средства городского бюджета) не отработан. В 2021 году выполнены и оплачены работы только по благоустройству и озеленению.

Внебюджетные средства в размере 0,5 млн. руб. направлены на завершение создания тематического центра «Городская усадьба» на территории городского парка культуры и отдыха». При некоммерческом частном учреждении по сохранению культурного наследия города Благовещенска «Городская усадьба» 12.06.2021 состоялось его открытие для сохранения культурно-исторического наследия и привлечения туристов. Возведен деревянный дом, в котором восстановлен быт жителей города конца XIX - начала XX века. Утварь в доме, баня, дворовые постройки и колодец во дворе - соответствуют тому времени. В доме организована выставка изделий деревянного зодчества - резные карнизы, наличники, ставни и др. Над воплощением такой необычной идеи Александр Лещенко начал работать ещё в 2014 году. Тогда был разобран дом, построенный в начале XX века, перенесен с Амурской в Городской парк – историческую часть Благовещенска. Историческое здание воссоздано из элементов разных городских домов, которые были в Благовещенске в конце XIX и начале XX веков. Вместе со своими сыновьями он заложил фундамент, выстроил первый и второй этажи. Восстановление дома начала ХХ века велось по старинной технологии. Старинные вещи и строительные материалы для своего проекта авторы находили самостоятельно. Сейчас в коллекции собирателя хранятся предметы быта благовещенцев, живших более 100 лет назад. Теперь посетители горпарка Благовещенска в частном музее могут смотреть на старинные предметы быта, мебель и утварь дореволюционных времён (посуда, самовары, старинные фотографии и многое другое).

Также в 2021 году в рамках мероприятия, не требующего финансирования:

проведены экскурсии, выставки, мастер-классы при «Доме ремесел» МБУК «Городской дом культуры» и тематическом центре «Городская усадьба» - число российских и иностранных граждан, принявших участие в мероприятиях, составило 68,1 тыс. чел. из планируемых 122,5 тыс. чел. в связи с ограничениями, связанными с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции.

В рамках основного мероприятия «Информационное сопровождение деятельности администрации города Благовещенска в сфере туризма» бюджетные средства в размере 0,125 млн. руб. направлены на размещение информационно-аналитического материала «Благовещенск — восточный туристический центр России» в периодическом печатном издании - журнале «Бюджет».

Оценка результативности подпрограммы 1 составила 87,8%. Достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы):

объем частных (внебюджетных) инвестиций, направленных на создание новых туристских объектов – 0,5 млн. руб.;

численность российских и иностранных граждан, посещающих туристские объекты города – 427,4 тыс. чел. (из планируемых 565,4 тыс. чел., недостижение обусловлено ограничениями, связанными с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)).

Оценка полноты использования бюджетных ассигнований составила 42,7%.

Оценка экономической эффективности использования бюджетных ассигнований составила 205,6%.

**Эффективность реализации** **подпрограммы 1** «Развитие туризма в городе Благовещенске» оценивается как **высокая.** Оценка эффективности реализации муниципальной программы составила **336,1%**. Необходимо продолжить реализацию подпрограммы в целях создания условий для развития туризма в городе Благовещенске, обеспечивающих потребности российских и иностранных граждан в качественных туристских услугах.

Общий объем финансовых средств, предусмотренных в 2021 году на реализацию **подпрограммы 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Благовещенске»**,составил**65,6 млн. руб**., в том числе: 61,6 млн. руб. - средства областного бюджета, 3,9 млн. руб. – средства городского бюджета. Финансовые средства освоены на 100%.

В рамках основного мероприятия «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» бюджетные средства направлены на финансовую поддержку 134 субъектов малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства путем предоставления грантов в форме субсидий на поддержку и развитие предпринимательства по следующим 8 направлениям:

1) гранты субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность по развитию внутреннего и въездного туризма на территории Амурской области, в количестве - 1 ед.;

2) субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере общественного питания, в количестве - 69 ед.;

3) гранты в форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства по возмещению уплаты первого взноса (аванса) при заключении договоров финансовой аренды (лизинга) оборудования, в количестве - 6 ед.;

4) гранты в форме субсидий по возмещению части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг), в количестве - 20 ед.;

5) гранты в форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», на возмещение части затрат на приобретение, ремонт нежилых помещений, а также приобретение строительных материалов, в количестве - 16 ед.;

6) гранты в форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства по возмещению части затрат по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным для приобретения легковых автомобилей, предназначенных для осуществления таксомоторных перевозок, в количестве - 2 ед.;

7) гранты в форме субсидий по возмещению части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на приобретение и (или) устройство нестационарных торговых объектов, объектов общественного питания, объектов бытового обслуживания, внешний облик которых приведен к единому стилю, в соответствии с утвержденным органом местного самоуправления муниципального образования эскизным проектом, в количестве – 3 ед.;

8) субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, пострадавшим в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и осуществляющим деятельность в сфере предоставления услуг детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений (за исключением ночных клубов (дискотек), иных аналогичных объектов и кинотеатров (кинозалов) с использованием стационарных помещений для предоставления услуг и проведения мероприятий, в количестве - 15 ед.

Оценка результативности подпрограммы 2 составила 228,7%. Достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы):

- количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку – 134 ед. (из планируемых 132, наблюдается положительное отклонение в связи с тем, что рядом предпринимателей заявлен меньший объем средств на получение субсидии и соответственно субсидии предоставлены большему количеству хозяйствующих субъектов);

- количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими финансовую поддержку – 111 ед. (из планируемых 20, наблюдается положительное отклонение);

- объем налоговых поступлений в городской бюджет от субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку – 8 350 тыс. руб. (из планируемых 2 400, наблюдается положительное отклонение в связи с оказанной финансовой поддержкой на муниципальном уровне);

- объем налоговых поступлений и страховых взносов, уплаченных в бюджетную систему РФ субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими финансовую поддержку – 30 142 тыс. руб. (из планируемых 22 000, наблюдается положительное отклонение в связи с оказанной финансовой поддержкой на муниципальном уровне);

- количество субъектов малого и среднего предпринимательства – 14 010 ед. (из планируемых 14 050, незначительное недостижение обусловлено регистрацией большим количеством хозяйствующих субъектов в качестве самозанятых, которые не являются субъектами малого и среднего предпринимательства);

- объем поступления налогов и сборов от субъектов малого и среднего предпринимательства – 15 892 млн. руб. (из планируемых 12 100, наблюдается положительное отклонение в связи с оказанной финансовой поддержкой на всех уровнях бюджета).

Оценка полноты использования бюджетных ассигнований составила 100%.

Оценка экономической эффективности использования бюджетных ассигнований составила 228,7%.

**Эффективность реализации подпрограммы 2** «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Благовещенске» оценивается как **высокая**. Оценка эффективности реализации муниципальной программы составила **557,4%**. Необходимо продолжить реализацию подпрограммы в целях создания условий для развития малого и среднего предпринимательства в городе Благовещенске.

По результатам проведенного анализа, **оценка результативности муниципальной программы** составила 103,4%. Достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы):

общий объем инвестиций, направленных на строительство и реконструкцию туристских объектов и объектов обеспечивающей инфраструктуры – 300,5 млн. руб.;

доля частных (внебюджетных) инвестиций в общем объеме инвестиций – 0,2%;

численность российских и иностранных граждан, посещающих туристские объекты города – 427,4 тыс. чел. (из планируемых 565,4 тыс. чел., недостижение обусловлено ограничениями, связанными с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции);

число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения – 606 ед. (из планируемых 608 ед., незначительное недостижение обусловлено регистрацией большим количеством хозяйствующих субъектов в качестве самозанятых, которые не являются субъектами малого и среднего предпринимательства);

объем налоговых поступлений в городской бюджет от субъектов малого и среднего предпринимательства – 1 171,4 млн. руб. (из планируемых 910 млн. руб., наблюдается положительное отклонение в связи с оказанной финансовой поддержкой на всех уровнях бюджета);

Доля налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в общем объеме собственных доходов бюджета города Благовещенска – 30,5% (из планируемых 25%, наблюдается положительное отклонение в связи с оказанной финансовой поддержкой на всех уровнях бюджета);

Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций города – 40,1% (из планируемых 41%, незначительное недостижение планового значения обусловлено регистрацией большим количеством хозяйствующих субъектов в качестве самозанятых, которые не относятся к субъектам малого и среднего предпринимательства и не имеют наемных работников.).

**Оценка полноты использования бюджетных ассигнований** составила 53%.

**Оценка экономической эффективности использования бюджетных ассигнований** составила 195,1%.

**Эффективность реализации** **муниципальной программы** «Развитие малого и среднего предпринимательства и туризма на территории города Благовещенска» оценивается как **высокая.** Оценка эффективности реализации муниципальной программы составила **351,5%**.

Необходимо продолжить реализацию муниципальной программы в целях создания условий для устойчивого экономического развития города Благовещенска.

**10. Муниципальная программа «Развитие градостроительной деятельности и управление земельными ресурсами на территории муниципального образования города Благовещенска»**

Ответственным исполнителем муниципальной программы является *администрация города Благовещенска в лице управления архитектуры и градостроительства*.

Общий объем средств городского бюджета, предусмотренных в 2021 году на реализацию программы, составил **105,3** млн. руб. Фактически мероприятия программы выполнены на сумму 103,3 млн. руб., что составило 98,1%.

В 2021 году в рамках муниципальной программы осуществлена реализация 3 основных мероприятий.

В рамках основного мероприятия «Обеспечение мероприятий по землеустройству и землепользованию» финансирование составило 500,0 тыс. руб.;

Фактически было освоено 495,0 тыс. руб. Фактический объем освоения составил 99,0%. Не освоение ассигнований связано с тем, что муниципальный контракт на оказание услуг по оказании услуг по организации метрологической аттестации GPS-приемника на сумму 5000 руб. не был заключен по причине уклонения единственного поставщика от заключения контракта.

По мероприятию «Организация деятельности, направленной на подготовку внесения изменений в правила землепользования и застройки, подготовку нормативов градостроительного проектирования и документации по планировке территории» - 15 542,1 тыс. руб., из них:

- выполнены работы по разработке проекта планировки территории и проекта межевания территории квартала 86, 129, 244, 240, 240А, 232, 235 города Благовещенска;

- оплачен второй этап контракта на выполнение работ по разработке проектов по установлению санитарно-защитных зон территорий от кладбищ муниципального образования города Благовещенска;

- оплачен контракт на выполнение работ на разработку проекта внесения изменений в нормативы градостроительного проектирования муниципального образования города Благовещенска;

- оплачен первый этап контракта на выполнение работ по разработке Генерального плана города Благовещенска (в новой редакции);

- оплачен контракт на выполнение работ по инженерным изысканиям (для кладбища);

 - оплачен первый этап контракта на выполнение работ по разработке проекта планировки территории и проекта межевания территории, предназначенной для размещения линейного объекта - очистных сооружений ливневой канализации центрально-исторического планировочного района города Благовещенска;

- оплачен контракт на выполнение работ по определению местоположения границ территориальных зон на территории муниципального образования города Благовещенска;

- оплачен контракт на выполнение работ по подготовке презентационных материалов в электронном виде «Благовещенск. Сердце Амура».

В рамках основного мероприятия «Финансовое обеспечение исполнения функций технического заказчика по объектам капитального строительства муниципальной собственности» в 2021 году на данное мероприятие было запланировано 89,3 млн. руб..

Планируемые расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами составляли 61.4 млн. руб. Фактически было освоено 59,9 млн. руб. Экономия сложилась за счёт свободной штатной единицы.

Планируемые расходы на закупку товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд составляли 5,1 млн. руб. Фактически было освоено 4,6 млн. руб. Не освоение ассигнований связано с тем, что не проведена закупка оргтехники, расходных материалов для оргтехники.

Планируемые расходы на иные бюджетные ассигнования, которые включают в себя налоги, сборы, платежи составляли 22,9 млн. руб. Фактически было освоено 22,8 млн. руб. Не освоение ассигнований связано с экономией по налогу на имущество.

**Оценка результативности составила** 100%, что связано со 100% степенью достижения следующих целевых показателей:

«Увеличение количества сформированных и поставленных на государственный кадастровый учет земельных участков» – 56 ед.;

«Наличие актуализированных документов территориального планирования и градостроительного зонирования» – 2 ед.;

«Увеличение общей площади территории города Благовещенска, обеспеченной документацией по планировке территории, в общей площади» – 59 га.

**Оценка полноты использования бюджетных ассигнований** составила 98,1%.

**Оценка экономической эффективности** использования бюджетных ассигнований составила 101,9%.

**Эффективность реализации муниципальной программы** «Развитие градостроительной деятельности и управление земельными ресурсами на территории муниципального образования города Благовещенска» оценивается как **высокая.** Оценка эффективности реализации муниципальной программы составила **300 %**.

Необходимо продолжить реализацию муниципальной программы в целях создания условий для устойчивого развития территории муниципального образования города Благовещенска, обеспечения при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, а также повышения эффективности использования городских земель.

**11. Муниципальная программа «Формирование современной**

**городской среды на территории города Благовещенска на 2018-2024 годы»**

Ответственным исполнителем муниципальной программы является *управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска.*

Программа разработана с целью повышения уровня комплексного благоустройства в части улучшения состояния дворовых территорий, включая покрытия тротуаров, внутриквартальных проездов, автомобильных парковок, благоустройства и озеленения зон отдыха, а также благоустройства и освещения общественных пространств (мест массового посещения, наиболее посещаемых территорий общего пользования) города Благовещенска.

Общий объем финансовых средств, предусмотренных в 2021 году на реализацию программы, составил **132,1** млн. руб., в том числе: 130,3 млн. руб. (98,6%) - средства областного бюджета, 1,8 млн. руб. (1,4%) – средства городского бюджета. Фактическое выполнение составило 132,1 млн. руб. (100%).

Бюджетные средства были направлены на мероприятие «Реализация мероприятий программы формирования современной городской среды» в рамках участия в реализации в 2021 году **регионального** и **федерального проектов** «Формирование комфортной городской среды» **национального проекта «Жилье и городская среда»**.

В рамках реализации национального проекта в 2021 году выполнено благоустройство 28 дворовых территорий и одной общественной территории.

Благоустройство дворовых территорий выполняется исходя из минимального перечня работ, который включает в себя: ремонт дворовых проездов, обустройство сетей наружного освещения, установка лавочек, урн, ремонт тротуаров, обустройство системы водоотведения.

В 2020 году проведено рейтинговое голосование по отбору общественной территории подлежащей благоустройству в первоочередном порядке в 2021 году. По результатам рейтингового голосования определена общественная территория – территория прилегающая к р. Буяновский в п. Моховая Падь.

 Оценка результативности программы составила 100%.

Оценка полноты использования бюджетных ассигнований составила 100%.

Оценка экономической эффективности использования бюджетных ассигнований составила 100%.

**Эффективность реализации** **муниципальной программы** «Формирование современной городской среды на территории города Благовещенска на 2018-2024 годы» оценивается как **высокая.** Оценка эффективности реализации муниципальной программы составила **300%**.

Необходимо продолжить реализацию муниципальной программы в целях повышения качества и комфорта городской среды на территории города Благовещенска.

 *Приложение к докладу*

Перечень муниципальных программ

муниципального образования города Благовещенска

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Период реализации | Ответственный исполнитель | Наименование подпрограммы муниципальной программы | Соисполнитель подпрограммы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Благовещенска" | 2015 - 2025 годы | Комитет по управлению имуществом муниципального образования города Благовещенска | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории города Благовещенска | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска |
| Улучшение жилищных условий работников муниципальных организаций города Благовещенска | Комитет по управлению имуществом муниципального образования города Благовещенска |
| Обеспечение жильем молодых семей | Комитет по управлению имуществом муниципального образования города Благовещенска |
| Обеспечение реализации муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Благовещенска" и прочие расходы | Комитет по управлению имуществом муниципального образования города Благовещенска |
| Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Комитет по управлению имуществом муниципального образования города Благовещенска |
| Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих на территории города Благовещенска | Администрация города Благовещенска в лице земельного управления |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. | "Развитие транспортной системы города Благовещенска" | 2015 - 2025 годы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска | Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска |
| Развитие пассажирского транспорта в городе Благовещенске | Управление по развитию потребительского рынка и услуг администрации города Благовещенска |
| 3. | "Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережение и повышение энергетической эффективности, благоустройство территории города Благовещенска" | 2015 - 2025 годы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска | Повышение качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения, обеспечение доступности коммунальных услуг | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска |
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Благовещенске | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска |
| Капитальный ремонт жилищного фонда города Благовещенска | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска |
| Благоустройство территории города Благовещенска | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска |
| Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережение и повышение энергетической эффективности, благоустройство территории города Благовещенска" | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4. | "Развитие образования города Благовещенска" | 2015 - 2025 годы | Управление образования администрации города Благовещенска | Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей | Управление образования администрации города Благовещенска |
| Развитие системы защиты прав детей | Управление образования администрации города Благовещенска |
| Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования города Благовещенска" и прочие мероприятия в области образования | Управление образования администрации города Благовещенска |
| 5. | "Развитие и сохранение культуры в городе Благовещенске" | 2015 - 2025 годы | Управление культуры администрации города Благовещенска | Историко-культурное наследие | Управление культуры администрации города Благовещенска |
| Дополнительное образование детей в сфере культуры | Управление культуры администрации города Благовещенска |
| Библиотечное обслуживание | Управление культуры администрации города Благовещенска |
| Народное творчество и культурно-досуговая деятельность | Управление культуры администрации города Благовещенска |
| Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие и сохранение культуры в городе Благовещенске" и прочие расходы в сфере культуры | Управление культуры администрации города Благовещенска |
| 6. | "Развитие физической культуры и спорта в городе Благовещенске" | 2015 - 2025 годы | Администрация города Благовещенска в лице управления по физической культуре, спорту и делам молодежи | - | - |
| 7. | "Развитие потенциала молодежи города Благовещенска" | 2015 - 2025 годы | Администрация города Благовещенска в лице управления по физической культуре, спорту и делам молодежи | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8. | "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории города Благовещенска" | 2015 - 2025 годы | Управление по делам ГОЧС города Благовещенска | Профилактика нарушений общественного порядка, терроризма и экстремизма | Управление по делам ГОЧС города Благовещенска |
| Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охрана их жизни и здоровья на территории города Благовещенска | Управление по делам ГОЧС города Благовещенска |
| Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории города Благовещенска | Управление по делам ГОЧС города Благовещенска |
| Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности населения города Благовещенска | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска |
| Обеспечение реализации муниципальной программы "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории города Благовещенска" | Управление по делам ГОЧС города Благовещенска |
| 9. | "Развитие малого и среднего предпринимательства и туризма на территории города Благовещенска" | 2015 - 2025 годы | Администрация города Благовещенска в лице управления экономического развития и инвестиций | Развитие туризма в городе Благовещенске | Администрация города Благовещенска в лице управления экономического развития и инвестиций |
| Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Благовещенске | Администрация города Благовещенска в лице управления экономического развития и инвестиций |
| 10. | "Развитие градостроительной деятельности и управление земельными ресурсами на территории муниципального образования города Благовещенска" | 2015 - 2025 годы | Администрация города Благовещенска в лице управления архитектуры и градостроительства | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11. | "Формирование современной городской среды на территории города Благовещенска на 2018 - 2024 годы" | 2018 - 2024 годы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска | - | - |

1. В 7 муниципальных программах. [↑](#footnote-ref-1)
2. Указывается сумма кассовых расходов, произведенных в результате оплаты программных мероприятий. [↑](#footnote-ref-2)
3. Указывается стоимостное выражение объема выполненных в отчетном периоде работ, мероприятий. [↑](#footnote-ref-3)
4. Капитальные вложения - инвестиции в основной капитал (основные средства), в том числе затраты на новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение действующих предприятий, приобретение машин, оборудования, инструмента, инвентаря, проектно-изыскательские работы и другие затраты. *(**Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»**)* [↑](#footnote-ref-4)
5. Непосредственный результат - количественная характеристика объема реализации мероприятия за установленный период, направленного на достижение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы (подпрограммы) по годам ее реализации, напрямую связанная с направленным на реализацию мероприятия объемом финансовых ресурсов. [↑](#footnote-ref-5)
6. Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы) - количественно выраженная характеристика достижения цели или решения задачи по годам реализации муниципальной программы (подпрограммы). [↑](#footnote-ref-6)